## Plan de Mejora SST
CRONOGRAMA PLAN DE BIENESTAR TELEMEDELLÍN 2024
| Item | FASE | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase |  | RESPONSABLE (s) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
| 1 | Bienvenida Telemedellín | E-Card de bienvenida personal nuevo de la Entidad | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Bienestar Comunicaciones | E-Card |  | DONDE PONEMOS LO DEL TOUR | bar: ENE to DIC
E*
| 2 |  | Recorrido por las instalaciones del Canal para el reconocimiento de las diferentes áreas y los beneficios de bienestar que ofrece el Canal | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar | Agendamiento correo electronico | Lo días viernes se realiza el recorrido del personal nuevo del Canal, con el proposito de agrupar al personal | bar: ENE to DIC
E*
| 3 |  | Garantizar que el personal nuevo de Telemedellín tenga su respectivo Carné y tarjeta de acceso | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar | Tarjeta de acceso | bar: ENE to DIC
E*
|  |  | Garantizar con los lideres de las areas un proceso de induccion al cargo y al area. | P* | [12 empty] | 0% |  | Lideres de los procesos Bienestar | doc con formato en word | bar: ENE to DIC
E*
| 4 | Diágnostico Telemedellín | Analisis, seguimiento y construcción de plan de acciones enfocados en los resultados de la encuesta de clima laboral realizada en el año 2023 | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar SST Jefe de Gestión Humana | Plan de mejoramiento | bar: ABR to JUN
E*
| 5 |  | Analisis, seguimiento y construcción de plan de acciones enfocados en los resultados de la encuesta de bateria de riesgo psicosocial en Agosto de 2023. | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar SST Jefe de Gestión Humana | Plan de mejoramiento | bar: ABR to JUN
E*
| 6 | Eventos deportivos | Torneo de Tenis de Mesa 2024 categoria mixta | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar SST Comunicaciones | Mensaje de whatsapp Ecard previamente diseñada Fotografias premiación planillas de asistencia | bar: ABR
E*
| 7 |  | Torneo de futbol tenis, el cual se realizará en parejas | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar SST Comunicaciones | Fotografias Planillas de asistencia E-card Correo Whatsapp | bar: MAY
E*
| 8 |  | Torneo de boleybol | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar SST Comunicaciones | Fotografias Planillas de asistencia E-card Correo Whatsapp | bar: MAR
E*
| 9 |  | Torneo de Ranita | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar SST Comunicaciones | Fotografias Planillas de asistencia E-card Correo Whatsapp | bar: AGO
E*
| 10 |  | Jornada de Olimpiadas de juegos barriales | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar SST Comunicaciones | Fotografias Planillas de asistencia E-card Correo Whatsapp | bar: JUN
E*
| 11 |  | Torneo relampago de futbol mixto | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar SST Comunicaciones | Fotografias Planillas de asistencia E-card Correo Whatsapp | Se elegira los días sabados para realizar el torneo relampago de futbol entre los meses de septiembre y octubre | bar: SEP to OCT
E*
| 12 | Medicina Preventiva | Seguimiento a incapacidades medicas, con el proposito de enviarles un mensaje mediante una E-card predeterminada de pronta recuperación | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar SST Comunicaciones | Fotografias Planillas de asistencia E-card Correo Whatsapp | bar: ENE to DIC
E*
| 13 |  | Jornada de la salud: tamizaje de seno, donación de sangre | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar SST Comunicaciones | Fotografias Planillas de asistencia E-card Correo Whatsapp | bar: JUN
E*
| 14 |  | Pausas Activas. | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar SST Comunicaciones | Fotografias Planillas de asistencia E-card Correo Whatsapp | bar: MAR to DIC
E*
| 15 | Eventos institucionales | Día de la Familia | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar SST Comunicaciones | Fotografias Planillas de asistencia E-card Correo Whatsapp | bar: JUL; DIC
E*
| 16 |  | Vacaciones Recreativas hijos de los empleados (ESTO LO TENEMOS PRESUPUESTADO) | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar SST Comunicaciones | Fotografias Planillas de asistencia E-card Correo Whatsapp | bar: JUN
E*
| 17 |  | Día de la Antioqueñidad | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar SST Comunicaciones | Fotografias Planillas de asistencia E-card Correo Whatsapp | bar: AGO
E*
| 18 |  | Amor y Amistad | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar SST Comunicaciones | Fotografias Planillas de asistencia E-card Correo Whatsapp | bar: SEP
E*
| 19 |  | Halloween | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar SST Comunicaciones | Fotografias Planillas de asistencia E-card Correo Whatsapp | bar: OCT
E*
| 20 |  | Bienvenida a la Navidad | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar SST Comunicaciones | Fotografias Planillas de asistencia E-card Correo Whatsapp | bar: DIC
E*
| 21 |  | Cumpleaños del Canal | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar SST Comunicaciones | Fotografias Planillas de asistencia E-card Correo Whatsapp | bar: DIC
E*
| 22 |  | Novenas Navideñas | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar SST Comunicaciones | Fotografias Planillas de asistencia E-card Correo Whatsapp | bar: DIC
E*
| 23 | Fechas especiales | Reconocimiento profesiones mediante E-card | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | E-Card | El área de bienestar debe construir una tabla en excel con el reconocimiento de profesiones aterrizadas a la Entidad, de acuerdo a los cargos existentes . esta información se sustrae de la encuesta de clima laboral | bar: FEB to DIC
E*
| 24 |  | Reconocimiento Cumpleaños mediante E-card | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | E-Card | El área de bienestar filtra la lista de cumpleañeros por mes, de acuerdo a la encuesta de bienestar laboral, se debe estar actualizando continuamente | bar: ENE to DIC
E*
| 25 |  | Reconocimiento graduación mediante E-card | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | E-Card | El director de cada área debe informar al área de bienestar previamente la graduación del trabajador | bar: ENE to DIC
E*
| 26 |  | Reconocimiento Nacimiento de un hijo mediante E-card | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | E-Card | bar: FEB to DIC
E*
| 27 |  | Mensaje de condolencias en caso del fallecimiento de un familiar | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | E-Card | bar: FEB to DIC
E*
| 28 | Salud Mental | Apoyo emocinal | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | Fotografias Planillas de asistencia E-card Correo Whatsapp | analizar la posibilidad de volver a tener la sala de escucha. Posibles convenios con la caja de compensación para optimizacion de los servicios que nos ofrecen | bar: JUN; AGO; OCT; DIC
E*
| 29 |  | Capsulas de informacion enfocadas a los buenos habitos y salud mental "Viernes de Star Bien " | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | Fotografias Planillas de asistencia E-card Correo Whatsapp | bar: MAR to DIC
E*
| 30 |  | Desarrollo de cronograma con charlas enfocadas en Habilidades Blandas | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | Fotografias Planillas de asistencia E-card Correo Whatsapp | bar: MAR to DIC
E*
| 31 | Activación espacios del Canal | Activación Gimnasio | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | E-Card Boletin interno Actividad de activación | bar: MAR
E*
| 32 |  | Activación Cancha de Futbol | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | E-Card Boletin interno Actividad de activación | bar: MAR
E*
| 33 |  | Activación estación de encicla | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | E-Card Boletin interno Actividad de activación | bar: MAY
E*
| 34 |  | Activación Parque Gabriel Garcia Marque | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | E-Card Boletin interno Actividad de activación | bar: MAY
E*
| 35 |  | Activación y seguimiento al uso de la sala de maternidad | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | E-Card Boletin interno Actividad de activación planilla | bar: ABR
E*
| 36 |  | Activación sala de descanso (Zona de Star) | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | E-Card Boletin interno Actividad de activación | bar: ABR
E*
| 37 |  | Activación Comedores del Canal | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | E-Card Boletin interno Actividad de activación | bar: ABR
E*
| 38 | Beneficios y Alianzas | Seguimiento al cumplimiento y ejecucion de los planes con e fondo de empleados Temporal | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | Fotos Correo Whatsapp | Visitas a la sede para promover los beneficios del fondo | bar: MAR; MAY; JUL; SEP; NOV
E*
| 39 |  | Seguimiento al cumplimiento por parte de la temporal del plan de bienestar (fechas especiales, logros trabajadores). | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | Fotos Correo Whatsapp | bar: MAR; MAY; JUL; SEP; NOV
E*
| 40 |  | Beneficios Caja de Compensación Familiar | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | Fotos Correo Whatsapp | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
E*
| 41 |  | Beneficios Administradora de Riesgos Laborales (ARL) | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | Fotos Correo Whatsapp | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
E*
| 42 |  | Beneficios Entidad Promotora de Salud (EPS) | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | Fotos Correo Whatsapp | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
E*
| 43 |  | Alianzas con las diferentes empresas para el desarrollo de actividades de esparcimiento y tiempo libre. | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | Fotos Correo Whatsapp | bar: ABR; AGO
E*
| 44 | Emprendimiento | Feria de emprendimiento colaboradores de la Entidad, independientemente del tipo de contratación | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones SST | Fotos Correo Whatsapp | 2 veces al año se realizará la feria de emprendimiento en el Parque Gabo con los emprendedores de la Entidad, independientemente de la modalidad de Contratación | bar: MAY; SEP
E*
| 45 | Medio Ambiente-Sostenibilidad-Prevención- Conservación | Reducción del consumo de vasos desechables | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | Fotos Correo Whatsapp | Cada colaborador debera tener su propio vaso, los vasos desechables son para los visitantes | bar: ABR; AGO
E*
| 46 |  | Campaña venir en bicicleta (medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta.) | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | Fotos Correo Whatsapp | Soportado en la ley 1811, articulo 5, el canal cuenta con un formulario de seguimiento Medios de transporte electrico | bar: ABR; SEP
E*
| 47 |  | Campaña de reciclaje | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | Fotos Correo Whatsapp | Reciclar para el cuidado del medio ambiente | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
E*
| 48 |  | Uso eficiente de los recursos del Canal | P* | [12 empty] | 0% |  | Bienestar Comunicaciones | Fotos Correo Whatsapp | Ahorro de energia electrica Consumo de agua de forma responsable Uso eficiente del papel de toalla e higienico Retiro de papelera de los baños | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
E*
| 49 | Resultados | Entregable en donde se resuman y se evidencie la gestión del mes de las actividades realizadas | P* |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | Collage entregable digital
E*
|  |  | Encuesta de satisfacción | P* | JUL: 0; DIC: 0 | 0% |  |  | Indicador de satisfaccón encuesta en google form
E*
TOTAL PROGRAMADO P* |  |  |  |  | 7 | 10 | 23 | 22 | 21 | 24 | 16 | 18 | 24 | 16 | 15 | 23 | 219
TOTAL EJECUTADO E* |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EJECUCIÓN DEL PLAN CAPACITACIÓN | [18 empty] | GRÁFICA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN |  |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas |  | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 7 | 10 | 23 | 22 | 21 | 24 | 16 | 18 | 24 | 16 | 15 | 23 | 219
|  |  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESULTADO | bar: ENE to TOTAL
|  |  | META |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Los abajo firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de la Gerente
Elaboró: Seguridad y Salud en el Trabajo ________________________________________ |  |  | Revisión: Gestión Humana ________________________________________ |  | JUL: VoBo: Jurídica ________________________________________
FIRMA GERENTE ________________________________________________________________
CÓDIGO: FT-GH-SST-106 VERSIÓN: V2 FECHA: 15/01/2023