## Aspectos críticos
H.A | ITEMS | ASPECTOS CRÍTICOS | RIESGOS
Diagnostico Integral de Archivos | 1 | El Canal no cuenta en su totalidad con los instrumentos archivísticos o se encuentran desactualizados. No se realiza control o seguimiento a la implementación de estos. | Incumplimiento a la normatividad archivística Instrumentos archivísticos incompletos o desactualizados Sanciones por parte de los entes de control Perdida de información
| 2 | No se tienen definidos todos los procesos de gestión documental | Carencia de estándares para la gestión de la información Falta de lineamientos para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior de la Entidad Reprocesos Malas prácticas documentales Acumulación documental
| 3 | No cuenta con un SIC "Sistema Integrado de conservación" y ninguno de sus componentes: Plan de conservación documental y Plan de preservación documental | Deterioro y perdida de información
| 4 | No se cuenta con los instrumentos de gestión de información pública requerida por la Ley de Transparencia: Registro de activos de información, esquema de publicación de información e índice de información clasificada y reservada | Sanciones por parte de los entes de control Falta de capacidad para dar respuesta a solicitudes de información
| 5 | El depósito de archivo no cuenta con el espacio suficiente para albergar toda la producción documental | Sanciones por parte de los entes de control Ineficiencia en la seguridad de la información Incumplimiento de requisitos normativos
| 6 | No se cuenta con el personal suficiente para cubrir todos los procesos asociados a la gestión documental | Perdida de información
| 7 | No se tiene definido con un esquema de capacitación que integre todos los temas de gestión documental | Desconocimiento y no aplicación de los procesos e instrumentos archivísticos por parte del personal del canal
| 8 | El canal cuenta con documentación que carece de procesos archivísticos (organización, digitalización, inventario) | Acumulación de documentación sin intervención archivística Reprocesos Pérdida de Información Acumulación de documentos físicos / documentos electrónicos Pérdida de la capacidad de almacenamiento de la documentación.
Matriz de riesgos | 9 | No contempla todos los riesgos asociados a la gestión documental. | Materialización de riesgos Pérdida de información Sanciones por parte de los entes de control
Reportes furag | 10 | Se actualizaron las Tablas de Retención Documental pero no han sido aprobadas por el Consejo Departamental de Archivos y no han sido implementadas | Desorganización en los archivos pérdida de información
| 11 | Es necesario actualizar, implementar y evaluar la Política de Gestión Documental | Falta de planeación en la gestión documental, así como en la administración y uso de los archivos Perdida de documentación. Inaccesibilidad a la información
| 12 | Se debe actualizar e implementar el Programa de Gestión Documental | Incumplimiento a la normatividad archivística Instrumentos archivísticos incompletos o desactualizados Sanciones por parte de los entes de control Perdida de información
| 13 | No se cuenta con el Modelo de Gestión Documental
| 14 | La implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos se encuentra en una fase inicial pendiente de desarrollo
| 15 | No existe articulación entre el sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión documental | Sanciones por parte de los entes de control Ineficiencia en la seguridad de la información Incumplimiento de requisitos normativos

## Evaluación
EJES ARTICULADORES
1. El Canal no cuenta en su totalidad con los instrumentos archivísticos o se encuentran desactualizados. No se realiza control o seguimiento a la implementación de estos. | [9 empty] | Ordén | Aspectos críticos | Administración de archivos | Acceso a la información | Preservación de la información | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Fortalecimiento y articulación | Total
Administración de archivos | Puntuación | Acceso a la información | Puntuación | Preservación de la información | Puntuación | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Puntuación | Fortalecimiento y articulación | Puntuación | 1 | El Canal no cuenta en su totalidad con los instrumentos arhivísticos o se encuenttran desatualizados. No se realiza control o seguimiento a la implementación de estos. | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos | 1 | Se cuentan con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad a la información | 1 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos | 0 | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 0 | La gestión documental se encuentra implantada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 1 | 2 | No se tienen definidos todos los procesos de gestión documental | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados | 1 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos | 0 | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 0 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acorde a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 0 | Se tiene articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de las entidad | 1 | 3 | No cuenta con un SIC "Sistema Integrado de conservación" y ninguno de sus componentes: Plan de conservación documental y Plan de preservación documental | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 17
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos | 1 | Se cuentan con esquemas de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos | 0 | Se cuenta con archivos centrales e históricos | 0 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 0 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 1 | 4 | No se cuenta con los instrumentos de gestión de información pública requerida por la Ley de Transparencia: Registro de activos de información, esquema de publicación de información e indice de información clasificada y reservada | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental | 1 | Se cuentan con esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación | 0 | La conservación y preservación se basa en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad | 0 | Se cuenta con políticas que permiten adoptar tecnologías que contemplan servicios y contenidos orientados a la gestión de documentos | 0 | Se aplica el marco legal y normativo conveniente a la función archivística | 1 | 5 | El depósito de archivo no cuenta con el espacio suficiente para albergar toda la producción documental | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica | 1 | Se cuentan con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos | 1 | Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación | 0 | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivísticos cumpliendo con los procesos establecidos | 0 | Se cuenta con un sistema de gestión documental basado en estándares nacionales e internacionales | 1 | 6 | No se cuenta con el personal suficiente para cubrir todos los procesos asociados a la gestión documental | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles | 0 | El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad | 0 | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica | 0 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 0 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 0 | 7 | No se tiene definido con un esquema de capacitación que integre todos los temas de getión documental | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12
Se documentan procesos o actividades de gestión documental | 0 | Se ha establecido la caracterización de los usuarios de acuerdo a sus necesidades de información | 0 | Se cuenta con proceso documentados de valoración y disposición | 0 | Se cuentan con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 0 | Se cuenta con procesos de mejora continua | 0 | 8 | El canal cuenta con documentación que carece de procesos archivísticos (organización, digitalización, inventario) | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con iniciativa para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel | 0 | Se tiene implementado estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos | 0 | Se cuenta con tecnologías asociadas al servicio al ciudadano, que le permita la participación e interacción. | 0 | Se cuenta con instancia asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad | 1 | 9 | No contempla todos los riesgos asociados a la gestión documental. | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 24
El personal de la entidad cuenta con la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos | 0 | Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Línea - GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados | 0 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis del riesgos | 0 | Se tiene identificado los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 0 | 10 | Se actualizaron las Tablas de Retención Documental pero no han sido aprobadas por el Consejo Departamental de Archivos y no han sido implementadas | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con canales locales y en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad de negocios | 0 | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 0 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 1 | 11 | Es necesario actualizar, implementar y evaluar la Política de Gestión Documental | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 18
| 5 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 7 | 12 | Se debe acturlizar e implementar el Programa de Gestión Documental | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 23
[10 empty] | 13 | No se cuenta con el Modelo de Gestión Documental | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 21
2. No se tienen definidos todos los procesos de gestión documental | [9 empty] | 14 | No se cuenta con el Modelo de Requisitos de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Administración de archivos | Puntuación | Acceso a la información | Puntuación | Preservación de la información | Puntuación | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Puntuación | Fortalecimiento y articulación | Puntuación | 15 | La implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos se encuentra en una fase inicial y en desarrollo | 9 | 6 | 7 | 10 | 5 | 37
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos | 1 | Se cuentan con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad a la información | 1 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos | 1 | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 0 | La gestión documental se encuentra implantada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 1 | 16 | No existe articulacion entre el sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión documental | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 22
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados | 0 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos | 0 | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 0 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acorde a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 0 | Se tiene articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de las entidad | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos | 0 | Se cuentan con esquemas de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos | 1 | Se cuenta con archivos centrales e históricos | 0 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 0 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 0
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental | 0 | Se cuentan con esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación | 0 | La conservación y preservación se basa en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad | 0 | Se cuenta con políticas que permiten adoptar tecnologías que contemplan servicios y contenidos orientados a la gestión de documentos | 0 | Se aplica el marco legal y normativo concemiente a la función archivística | 1
Los instrumentos archivisticos involucran la documentación electrónica | 0 | Se cuentan con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos | 1 | Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación | 0 | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivísticos cumpliendo con los procesos establecidos | 1 | Se cuenta con un sistema de gestión documental basado en estándares nacionales e internacionales | 1
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles | 0 | El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad | 0 | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica | 0 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 0 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 0
Se documentan procesos o actividades de gestión documental | 1 | Se ha establecido la caracterización de los usuarios de acuerdo a sus necesidades de información | 0 | Se cuenta con proceso documentados de valoración y disposición | 1 | Se cuentan con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 0 | Se cuenta con procesos de mejora continua | 0
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con iniciativa para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel | 0 | Se tiene implementado estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos | 0 | Se cuenta con tecnologías asociadas al servicio al ciudadano, que le permita la participación e interacción. | 0 | Se cuenta con instancia asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad | 0
El personal de la entidad cuenta con la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos | 0 | Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Linea - GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados | 0 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis del riesgos | 0 | Se tiene identificado los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 0
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con canales locales y en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad de negocios | 0 | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 1 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 0
| 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3
3. No cuenta con un SIC "Sistema Integrado de conservación" y ninguno de sus componentes: Plan de conservación documental y Plan de preservación documental
Administración de archivos | Puntuación | Acceso a la información | Puntuación | Preservación de la información | Puntuación | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Puntuación | Fortalecimiento y articulación | Puntuación
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos | 0 | Se cuentan con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad a la información | 0 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos | 1 | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 1 | La gestión documental se encuentra implantada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 1
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados | 0 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos | 0 | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 0 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acorde a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 0 | Se tiene articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de las entidad | 1
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos | 0 | Se cuentan con esquemas de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos | 0 | Se cuenta con archivos centrales e históricos | 1 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 0 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 1
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental | 1 | Se cuentan con esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación | 0 | La conservación y preservación se basa en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad | 1 | Se cuenta con políticas que permiten adoptar tecnologías que contemplan servicios y contenidos orientados a la gestión de documentos | 1 | Se aplica el marco legal y normativo concemiente a la función archivística | 1
Los instrumentos archivisticos involucran la documentación electrónica | 0 | Se cuentan con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos | 0 | Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación | 1 | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivísticos cumpliendo con los procesos establecidos | 0 | Se cuenta con un sistema de gestión documental basado en estándares nacionales e internacionales | 0
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles | 0 | El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad | 0 | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica | 1 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 0 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 0
Se documentan procesos o actividades de gestión documental | 1 | Se ha establecido la caracterización de los usuarios de acuerdo a sus necesidades de información | 0 | Se cuenta con proceso documentados de valoración y disposición | 1 | Se cuentan con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 0 | Se cuenta con procesos de mejora continua | 0
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con iniciativa para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel | 0 | Se tiene implementado estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos | 1 | Se cuenta con tecnologías asociadas al servicio al ciudadano, que le permita la participación e interacción. | 0 | Se cuenta con instancia asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad | 0
El personal de la entidad cuenta con la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos | 1 | Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Linea - GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados | 1 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis del riesgos | 0 | Se tiene identificado los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 0
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con canales locales y en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad de negocios | 0 | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 0 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 0
| 3 |  | 0 |  | 8 |  | 2 |  | 4
4. No se cuenta con los instrumentos de gestión de información pública requerida por la Ley de Transparencia: Registro de activos de información, esquema de publicación de información e indice de información clasificada y reservada
Administración de archivos | Puntuación | Acceso a la información | Puntuación | Preservación de la información | Puntuación | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Puntuación | Fortalecimiento y articulación | Puntuación
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos | 1 | Se cuentan con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad a la información | 0 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos | 0 | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 0 | La gestión documental se encuentra implantada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 0
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados | 1 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos | 0 | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 0 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acorde a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 0 | Se tiene articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de las entidad | 1
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos | 1 | Se cuentan con esquemas de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos | 0 | Se cuenta con archivos centrales e históricos | 0 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 0 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 0
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental | 1 | Se cuentan con esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación | 0 | La conservación y preservación se basa en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad | 0 | Se cuenta con políticas que permiten adoptar tecnologías que contemplan servicios y contenidos orientados a la gestión de documentos | 0 | Se aplica el marco legal y normativo concemiente a la función archivística | 1
Los instrumentos archivisticos involucran la documentación electrónica | 1 | Se cuentan con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos | 1 | Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación | 0 | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivísticos cumpliendo con los procesos establecidos | 0 | Se cuenta con un sistema de gestión documental basado en estándares nacionales e internacionales | 1
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles | 0 | El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad | 0 | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica | 0 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 0 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 0
Se documentan procesos o actividades de gestión documental | 0 | Se ha establecido la caracterización de los usuarios de acuerdo a sus necesidades de información | 1 | Se cuenta con proceso documentados de valoración y disposición | 0 | Se cuentan con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 0 | Se cuenta con procesos de mejora continua | 0
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con iniciativa para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel | 0 | Se tiene implementado estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos | 0 | Se cuenta con tecnologías asociadas al servicio al ciudadano, que le permita la participación e interacción. | 0 | Se cuenta con instancia asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad | 0
El personal de la entidad cuenta con la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos | 0 | Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Linea - GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados | 0 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis del riesgos | 0 | Se tiene identificado los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 0
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con canales locales y en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad de negocios | 0 | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 0 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 1
| 5 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 4
5. El depósito de archivo no cuenta con el espacio suficiente para albergar toda la producción documental
Administración de archivos | Puntuación | Acceso a la información | Puntuación | Preservación de la información | Puntuación | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Puntuación | Fortalecimiento y articulación | Puntuación
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos | 1 | Se cuentan con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad a la información | 1 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos | 1 | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 0 | La gestión documental se encuentra implantada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 0
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados | 0 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos | 0 | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 0 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acorde a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 0 | Se tiene articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de las entidad | 0
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos | 0 | Se cuentan con esquemas de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos | 0 | Se cuenta con archivos centrales e históricos | 1 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 0 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 0
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental | 0 | Se cuentan con esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación | 0 | La conservación y preservación se basa en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad | 0 | Se cuenta con políticas que permiten adoptar tecnologías que contemplan servicios y contenidos orientados a la gestión de documentos | 0 | Se aplica el marco legal y normativo concemiente a la función archivística | 0
Los instrumentos archivisticos involucran la documentación electrónica | 0 | Se cuentan con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos | 0 | Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación | 0 | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivísticos cumpliendo con los procesos establecidos | 0 | Se cuenta con un sistema de gestión documental basado en estándares nacionales e internacionales | 0
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles | 0 | El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad | 0 | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica | 1 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 0 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 0
Se documentan procesos o actividades de gestión documental | 0 | Se ha establecido la caracterización de los usuarios de acuerdo a sus necesidades de información | 0 | Se cuenta con proceso documentados de valoración y disposición | 0 | Se cuentan con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 0 | Se cuenta con procesos de mejora continua | 0
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo | 1 | Se cuenta con iniciativa para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel | 0 | Se tiene implementado estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos | 0 | Se cuenta con tecnologías asociadas al servicio al ciudadano, que le permita la participación e interacción. | 0 | Se cuenta con instancia asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad | 0
El personal de la entidad cuenta con la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos | 0 | Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Linea - GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados | 0 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis del riesgos | 0 | Se tiene identificado los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 0
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo | 1 | Se cuenta con canales locales y en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad de negocios | 0 | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 1 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 1
| 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1
6. No se cuenta con el personal suficiente para cubrir todos los procesos asociados a la gestión documental
Administración de archivos | Puntuación | Acceso a la información | Puntuación | Preservación de la información | Puntuación | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Puntuación | Fortalecimiento y articulación | Puntuación
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos | 0 | Se cuentan con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad a la información | 0 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos | 0 | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 0 | La gestión documental se encuentra implantada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 0
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados | 0 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos | 1 | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 0 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acorde a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 0 | Se tiene articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de las entidad | 0
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos | 0 | Se cuentan con esquemas de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos | 0 | Se cuenta con archivos centrales e históricos | 0 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 0 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 0
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental | 0 | Se cuentan con esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación | 1 | La conservación y preservación se basa en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad | 0 | Se cuenta con políticas que permiten adoptar tecnologías que contemplan servicios y contenidos orientados a la gestión de documentos | 0 | Se aplica el marco legal y normativo concemiente a la función archivística | 0
Los instrumentos archivisticos involucran la documentación electrónica | 0 | Se cuentan con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos | 0 | Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación | 0 | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivísticos cumpliendo con los procesos establecidos | 0 | Se cuenta con un sistema de gestión documental basado en estándares nacionales e internacionales | 0
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles | 0 | El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad | 0 | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica | 0 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 0 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 0
Se documentan procesos o actividades de gestión documental | 0 | Se ha establecido la caracterización de los usuarios de acuerdo a sus necesidades de información | 0 | Se cuenta con proceso documentados de valoración y disposición | 0 | Se cuentan con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 0 | Se cuenta con procesos de mejora continua | 0
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con iniciativa para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel | 0 | Se tiene implementado estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos | 0 | Se cuenta con tecnologías asociadas al servicio al ciudadano, que le permita la participación e interacción. | 0 | Se cuenta con instancia asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad | 0
El personal de la entidad cuenta con la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos | 1 | Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Linea - GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados | 0 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis del riesgos | 0 | Se tiene identificado los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 1
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo | 1 | Se cuenta con canales locales y en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad de negocios | 0 | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 0 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 1
| 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2
7. No se tiene definido con un esquema de capacitación que integre todos los temas de gestión documental
Administración de archivos | Puntuación | Acceso a la información | Puntuación | Preservación de la información | Puntuación | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Puntuación | Fortalecimiento y articulación | Puntuación
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos | 0 | Se cuentan con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad a la información | 1 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos | 0 | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 0 | La gestión documental se encuentra implantada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 0
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados | 0 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos | 1 | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 0 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acorde a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 0 | Se tiene articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de las entidad | 0
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos | 1 | Se cuentan con esquemas de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos | 1 | Se cuenta con archivos centrales e históricos | 0 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 0 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 0
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental | 0 | Se cuentan con esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación | 1 | La conservación y preservación se basa en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad | 0 | Se cuenta con políticas que permiten adoptar tecnologías que contemplan servicios y contenidos orientados a la gestión de documentos | 0 | Se aplica el marco legal y normativo concemiente a la función archivística | 0
Los instrumentos archivisticos involucran la documentación electrónica | 0 | Se cuentan con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos | 0 | Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación | 0 | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivísticos cumpliendo con los procesos establecidos | 0 | Se cuenta con un sistema de gestión documental basado en estándares nacionales e internacionales | 0
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles | 0 | El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad | 1 | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica | 0 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 0 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 1
Se documentan procesos o actividades de gestión documental | 1 | Se ha establecido la caracterización de los usuarios de acuerdo a sus necesidades de información | 0 | Se cuenta con proceso documentados de valoración y disposición | 0 | Se cuentan con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 0 | Se cuenta con procesos de mejora continua | 0
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con iniciativa para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel | 1 | Se tiene implementado estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos | 0 | Se cuenta con tecnologías asociadas al servicio al ciudadano, que le permita la participación e interacción. | 0 | Se cuenta con instancia asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad | 1
El personal de la entidad cuenta con la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos | 1 | Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Linea - GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados | 0 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis del riesgos | 0 | Se tiene identificado los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 0
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con canales locales y en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad de negocios | 0 | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 0 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 1
| 3 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 3
8. El canal cuenta con documentación que carece de procesos archivísticos (organización, digitalización, inventario)
Administración de archivos | Puntuación | Acceso a la información | Puntuación | Preservación de la información | Puntuación | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Puntuación | Fortalecimiento y articulación | Puntuación
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos | 1 | Se cuentan con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad a la información | 0 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos | 0 | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 0 | La gestión documental se encuentra implantada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 0
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados | 1 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos | 0 | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 0 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acorde a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 0 | Se tiene articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de las entidad | 1
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos | 1 | Se cuentan con esquemas de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos | 0 | Se cuenta con archivos centrales e históricos | 1 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 0 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 0
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental | 1 | Se cuentan con esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación | 0 | La conservación y preservación se basa en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad | 0 | Se cuenta con políticas que permiten adoptar tecnologías que contemplan servicios y contenidos orientados a la gestión de documentos | 0 | Se aplica el marco legal y normativo concemiente a la función archivística | 1
Los instrumentos archivisticos involucran la documentación electrónica | 1 | Se cuentan con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos | 0 | Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación | 0 | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivísticos cumpliendo con los procesos establecidos | 0 | Se cuenta con un sistema de gestión documental basado en estándares nacionales e internacionales | 1
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles | 1 | El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad | 0 | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica | 0 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 0 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 0
Se documentan procesos o actividades de gestión documental | 1 | Se ha establecido la caracterización de los usuarios de acuerdo a sus necesidades de información | 0 | Se cuenta con proceso documentados de valoración y disposición | 1 | Se cuentan con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 0 | Se cuenta con procesos de mejora continua | 0
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con iniciativa para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel | 0 | Se tiene implementado estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos | 0 | Se cuenta con tecnologías asociadas al servicio al ciudadano, que le permita la participación e interacción. | 0 | Se cuenta con instancia asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad | 0
El personal de la entidad cuenta con la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos | 0 | Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Linea - GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados | 0 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis del riesgos | 0 | Se tiene identificado los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 0
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con canales locales y en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad de negocios | 0 | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 0 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 1
| 7 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 4
9. No contempla todos los riesgos asociados a la gestión documental.
Administración de archivos | Puntuación | Acceso a la información | Puntuación | Preservación de la información | Puntuación | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Puntuación | Fortalecimiento y articulación | Puntuación
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos | 1 | Se cuentan con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad a la información | 1 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos | 0 | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 1 | La gestión documental se encuentra implantada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 0
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados | 1 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos | 1 | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 0 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acorde a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 1 | Se tiene articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de las entidad | 1
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos | 1 | Se cuentan con esquemas de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos | 0 | Se cuenta con archivos centrales e históricos | 0 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 1 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 0
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental | 1 | Se cuentan con esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación | 0 | La conservación y preservación se basa en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad | 0 | Se cuenta con políticas que permiten adoptar tecnologías que contemplan servicios y contenidos orientados a la gestión de documentos | 0 | Se aplica el marco legal y normativo concemiente a la función archivística | 1
Los instrumentos archivisticos involucran la documentación electrónica | 1 | Se cuentan con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos | 1 | Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación | 1 | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivísticos cumpliendo con los procesos establecidos | 0 | Se cuenta con un sistema de gestión documental basado en estándares nacionales e internacionales | 0
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles | 0 | El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad | 1 | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica | 1 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 0 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 0
Se documentan procesos o actividades de gestión documental | 1 | Se ha establecido la caracterización de los usuarios de acuerdo a sus necesidades de información | 1 | Se cuenta con proceso documentados de valoración y disposición | 1 | Se cuentan con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 0 | Se cuenta con procesos de mejora continua | 0
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo | 1 | Se cuenta con iniciativa para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel | 0 | Se tiene implementado estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos | 1 | Se cuenta con tecnologías asociadas al servicio al ciudadano, que le permita la participación e interacción. | 0 | Se cuenta con instancia asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad | 0
El personal de la entidad cuenta con la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos | 0 | Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Linea - GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados | 0 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis del riesgos | 1 | Se tiene identificado los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 0
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con canales locales y en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad de negocios | 1 | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 1 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 0
| 7 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 2
10. Se actualizaron las Tablas de Retención Documental pero no han sido aprobadas por el Consejo Departamental de Archivos y no han sido implementadas
Administración de archivos | Puntuación | Acceso a la información | Puntuación | Preservación de la información | Puntuación | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Puntuación | Fortalecimiento y articulación | Puntuación
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos | 1 | Se cuentan con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad a la información | 0 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos | 1 | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 0 | La gestión documental se encuentra implantada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 0
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados | 1 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos | 0 | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 0 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acorde a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 0 | Se tiene articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de las entidad | 1
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos | 0 | Se cuentan con esquemas de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos | 0 | Se cuenta con archivos centrales e históricos | 0 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 0 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 0
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental | 0 | Se cuentan con esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación | 0 | La conservación y preservación se basa en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad | 0 | Se cuenta con políticas que permiten adoptar tecnologías que contemplan servicios y contenidos orientados a la gestión de documentos | 0 | Se aplica el marco legal y normativo concemiente a la función archivística | 1
Los instrumentos archivisticos involucran la documentación electrónica | 1 | Se cuentan con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos | 0 | Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación | 0 | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivísticos cumpliendo con los procesos establecidos | 0 | Se cuenta con un sistema de gestión documental basado en estándares nacionales e internacionales | 1
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles | 0 | El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad | 0 | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica | 0 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 0 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 0
Se documentan procesos o actividades de gestión documental | 1 | Se ha establecido la caracterización de los usuarios de acuerdo a sus necesidades de información | 0 | Se cuenta con proceso documentados de valoración y disposición | 0 | Se cuentan con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 0 | Se cuenta con procesos de mejora continua | 0
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con iniciativa para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel | 0 | Se tiene implementado estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos | 0 | Se cuenta con tecnologías asociadas al servicio al ciudadano, que le permita la participación e interacción. | 0 | Se cuenta con instancia asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad | 0
El personal de la entidad cuenta con la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos | 0 | Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Linea - GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados | 0 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis del riesgos | 0 | Se tiene identificado los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 0
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo | 1 | Se cuenta con canales locales y en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad de negocios | 0 | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 0 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 1
| 5 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 4
11. Es necesario actualizar, implementar y evaluar la Política de Gestión Documental
Administración de archivos | Puntuación | Acceso a la información | Puntuación | Preservación de la información | Puntuación | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Puntuación | Fortalecimiento y articulación | Puntuación
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos | 0 | Se cuentan con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad a la información | 1 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos | 0 | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 1 | La gestión documental se encuentra implantada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 1
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados | 0 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos | 0 | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 0 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acorde a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 0 | Se tiene articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de las entidad | 1
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos | 1 | Se cuentan con esquemas de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos | 0 | Se cuenta con archivos centrales e históricos | 0 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 0 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 0
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental | 1 | Se cuentan con esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación | 0 | La conservación y preservación se basa en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad | 0 | Se cuenta con políticas que permiten adoptar tecnologías que contemplan servicios y contenidos orientados a la gestión de documentos | 1 | Se aplica el marco legal y normativo concemiente a la función archivística | 1
Los instrumentos archivisticos involucran la documentación electrónica | 0 | Se cuentan con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos | 0 | Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación | 0 | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivísticos cumpliendo con los procesos establecidos | 0 | Se cuenta con un sistema de gestión documental basado en estándares nacionales e internacionales | 1
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles | 1 | El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad | 0 | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica | 0 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 0 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 1
Se documentan procesos o actividades de gestión documental | 1 | Se ha establecido la caracterización de los usuarios de acuerdo a sus necesidades de información | 1 | Se cuenta con proceso documentados de valoración y disposición | 0 | Se cuentan con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 0 | Se cuenta con procesos de mejora continua | 1
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con iniciativa para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel | 0 | Se tiene implementado estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos | 1 | Se cuenta con tecnologías asociadas al servicio al ciudadano, que le permita la participación e interacción. | 0 | Se cuenta con instancia asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad | 1
El personal de la entidad cuenta con la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos | 0 | Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Linea - GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados | 0 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis del riesgos | 0 | Se tiene identificado los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 0
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con canales locales y en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad de negocios | 0 | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 1 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 1
| 4 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 8
12. Se debe acturlizar e implementar el Programa de Gestión Documental
Administración de archivos | Puntuación | Acceso a la información | Puntuación | Preservación de la información | Puntuación | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Puntuación | Fortalecimiento y articulación | Puntuación
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos | 0 | Se cuentan con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad a la información | 1 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos | 1 | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 0 | La gestión documental se encuentra implantada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 1
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados | 1 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos | 1 | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 0 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acorde a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 1 | Se tiene articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de las entidad | 1
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos | 1 | Se cuentan con esquemas de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos | 0 | Se cuenta con archivos centrales e históricos | 1 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 0 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 0
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental | 1 | Se cuentan con esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación | 0 | La conservación y preservación se basa en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad | 0 | Se cuenta con políticas que permiten adoptar tecnologías que contemplan servicios y contenidos orientados a la gestión de documentos | 1 | Se aplica el marco legal y normativo concemiente a la función archivística | 1
Los instrumentos archivisticos involucran la documentación electrónica | 1 | Se cuentan con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos | 1 | Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación | 0 | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivísticos cumpliendo con los procesos establecidos | 1 | Se cuenta con un sistema de gestión documental basado en estándares nacionales e internacionales | 1
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles | 1 | El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad | 0 | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica | 0 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 0 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 0
Se documentan procesos o actividades de gestión documental | 1 | Se ha establecido la caracterización de los usuarios de acuerdo a sus necesidades de información | 0 | Se cuenta con proceso documentados de valoración y disposición | 1 | Se cuentan con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 1 | Se cuenta con procesos de mejora continua | 0
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con iniciativa para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel | 0 | Se tiene implementado estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos | 1 | Se cuenta con tecnologías asociadas al servicio al ciudadano, que le permita la participación e interacción. | 0 | Se cuenta con instancia asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad | 0
El personal de la entidad cuenta con la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos | 0 | Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Linea - GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados | 0 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis del riesgos | 0 | Se tiene identificado los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 0
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo | 1 | Se cuenta con canales locales y en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad de negocios | 0 | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 0 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 1
| 7 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 5
13. No se cuenta con el Modelo de Gestión Documental
Administración de archivos | Puntuación | Acceso a la información | Puntuación | Preservación de la información | Puntuación | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Puntuación | Fortalecimiento y articulación | Puntuación
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos | 1 | Se cuentan con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad a la información | 1 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos | 0 | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 1 | La gestión documental se encuentra implantada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 1
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados | 1 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos | 0 | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 0 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acorde a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 0 | Se tiene articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de las entidad | 1
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos | 1 | Se cuentan con esquemas de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos | 0 | Se cuenta con archivos centrales e históricos | 0 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 0 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 1
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental | 1 | Se cuentan con esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación | 0 | La conservación y preservación se basa en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad | 0 | Se cuenta con políticas que permiten adoptar tecnologías que contemplan servicios y contenidos orientados a la gestión de documentos | 0 | Se aplica el marco legal y normativo concemiente a la función archivística | 1
Los instrumentos archivisticos involucran la documentación electrónica | 0 | Se cuentan con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos | 1 | Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación | 0 | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivísticos cumpliendo con los procesos establecidos | 0 | Se cuenta con un sistema de gestión documental basado en estándares nacionales e internacionales | 1
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles | 0 | El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad | 0 | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica | 0 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 0 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 1
Se documentan procesos o actividades de gestión documental | 1 | Se ha establecido la caracterización de los usuarios de acuerdo a sus necesidades de información | 0 | Se cuenta con proceso documentados de valoración y disposición | 0 | Se cuentan con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 0 | Se cuenta con procesos de mejora continua | 1
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con iniciativa para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel | 0 | Se tiene implementado estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos | 1 | Se cuenta con tecnologías asociadas al servicio al ciudadano, que le permita la participación e interacción. | 0 | Se cuenta con instancia asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad | 1
El personal de la entidad cuenta con la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos | 0 | Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Linea - GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados | 0 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis del riesgos | 1 | Se tiene identificado los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 1
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con canales locales y en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad de negocios | 1 | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 0 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 1
| 5 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 10
14. La implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos se encuentra en una fase inicial pendiente de desarrollo
Administración de archivos | Puntuación | Acceso a la información | Puntuación | Preservación de la información | Puntuación | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Puntuación | Fortalecimiento y articulación | Puntuación
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos | 1 | Se cuentan con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad a la información | 1 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos | 1 | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 1 | La gestión documental se encuentra implantada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 1
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados | 1 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos | 1 | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 1 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acorde a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 1 | Se tiene articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de las entidad | 1
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos | 1 | Se cuentan con esquemas de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos | 0 | Se cuenta con archivos centrales e históricos | 0 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 1 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 1
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental | 1 | Se cuentan con esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación | 0 | La conservación y preservación se basa en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad | 1 | Se cuenta con políticas que permiten adoptar tecnologías que contemplan servicios y contenidos orientados a la gestión de documentos | 1 | Se aplica el marco legal y normativo concemiente a la función archivística | 1
Los instrumentos archivisticos involucran la documentación electrónica | 1 | Se cuentan con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos | 0 | Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación | 0 | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivísticos cumpliendo con los procesos establecidos | 1 | Se cuenta con un sistema de gestión documental basado en estándares nacionales e internacionales | 0
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles | 1 | El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad | 1 | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica | 1 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 1 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 0
Se documentan procesos o actividades de gestión documental | 1 | Se ha establecido la caracterización de los usuarios de acuerdo a sus necesidades de información | 1 | Se cuenta con proceso documentados de valoración y disposición | 0 | Se cuentan con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 1 | Se cuenta con procesos de mejora continua | 0
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo | 1 | Se cuenta con iniciativa para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel | 1 | Se tiene implementado estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos | 1 | Se cuenta con tecnologías asociadas al servicio al ciudadano, que le permita la participación e interacción. | 1 | Se cuenta con instancia asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad | 0
El personal de la entidad cuenta con la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos | 0 | Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Linea - GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados | 1 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis del riesgos | 1 | Se tiene identificado los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 0
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo | 1 | Se cuenta con canales locales y en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 1 | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad de negocios | 1 | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 1 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 1
| 9 |  | 6 |  | 7 |  | 10 |  | 5
15. No existe articulacion entre el sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión documental
Administración de archivos | Puntuación | Acceso a la información | Puntuación | Preservación de la información | Puntuación | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Puntuación | Fortalecimiento y articulación | Puntuación
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos | 1 | Se cuentan con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad a la información | 0 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos | 0 | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 0 | La gestión documental se encuentra implantada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 1
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados | 0 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos | 0 | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 0 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acorde a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 0 | Se tiene articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de las entidad | 1
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos | 1 | Se cuentan con esquemas de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos | 0 | Se cuenta con archivos centrales e históricos | 0 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 0 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 1
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental | 1 | Se cuentan con esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación | 1 | La conservación y preservación se basa en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad | 0 | Se cuenta con políticas que permiten adoptar tecnologías que contemplan servicios y contenidos orientados a la gestión de documentos | 0 | Se aplica el marco legal y normativo concemiente a la función archivística | 1
Los instrumentos archivisticos involucran la documentación electrónica | 1 | Se cuentan con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos | 0 | Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación | 0 | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivísticos cumpliendo con los procesos establecidos | 0 | Se cuenta con un sistema de gestión documental basado en estándares nacionales e internacionales | 1
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles | 1 | El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad | 1 | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica | 0 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 0 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 1
Se documentan procesos o actividades de gestión documental | 1 | Se ha establecido la caracterización de los usuarios de acuerdo a sus necesidades de información | 1 | Se cuenta con proceso documentados de valoración y disposición | 0 | Se cuentan con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 0 | Se cuenta con procesos de mejora continua | 1
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo | 1 | Se cuenta con iniciativa para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel | 1 | Se tiene implementado estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos | 0 | Se cuenta con tecnologías asociadas al servicio al ciudadano, que le permita la participación e interacción. | 0 | Se cuenta con instancia asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad | 0
El personal de la entidad cuenta con la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos | 1 | Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Linea - GEL | 1 | Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados | 0 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis del riesgos | 0 | Se tiene identificado los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 0
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo | 1 | Se cuenta con canales locales y en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 1 | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad de negocios | 0 | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 0 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 0
| 9 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 7

## Matriz de prioridades
EJES ARTICULADORES
ASPECTOS CRÍTICOS | ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN | ACCESO A LA INFORMACIÓN | PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN | ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD | TOTAL
La implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos se encuentra en una fase inicial pendiente de desarrollo | 9 | 5 | 6 | 7 | 10 | 37 | PRIORIDAD | ALTA
No contempla todos los riesgos asociados a la gestión documental. | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 24 |  | MEDIA
Se debe acturlizar e implementar el Programa de Gestión Documental | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 23 |  | BAJA
No existe articulacion entre el sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión documental | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 22
No se cuenta con el Modelo de Gestión Documental | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 21
Es necesario actualizar, implementar y evaluar la Política de Gestión Documental | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 18
No cuenta con un SIC "Sistema Integrado de conservación" y ninguno de sus componentes: Plan de conservación documental y Plan de preservación documental | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 17
El Canal no cuenta en su totalidad con los instrumentos arhivísticos o se encuenttran desatualizados. No se realiza control o seguimiento a la implementación de estos. | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14
El canal cuenta con documentación que carece de procesos archivísticos (organización, digitalización, inventario) | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13
No se tienen definidos todos los procesos de gestión documental | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12
No se tiene definido con un esquema de capacitación que integre todos los temas de gestión documental | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12
No se cuenta con los instrumentos de gestión de información pública requerida por la Ley de Transparencia: Registro de activos de información, esquema de publicación de información e indice de información clasificada y reservada | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11
Se actualizaron las Tablas de Retención Documental pero no han sido aprobadas por el Consejo Departamental de Archivos y no han sido implementadas | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10
El depósito de archivo no cuenta con el espacio suficiente para albergar toda la producción documental | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9
No se cuenta con el personal suficiente para cubrir todos los procesos asociados a la gestión documental | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6
TOTAL | 76 | 69 | 40 | 35 | 29

## Vision Estrategica
ASPECTOS CRÍTICOS | VALOR | EJES ARTICULADORES | VALOR
La implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos se encuentra en una fase inicial pendiente de desarrollo | 37 | Administración de archivos | 81
No contempla todos los riesgos asociados a la gestión documental. | 24 | Fortalecimiento y articulación | 72
Se debe actualizar e implementar el Programa de Gestión Documental | 23 | Acceso a la información | 42
No existe articulación entre el sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión documental | 22 | Preservación de la información | 40
No se cuenta con el Modelo de Gestión Documental | 21 | Aspectos tecnológicos y de seguridad | 37
Es necesario actualizar, implementar y evaluar la Política de Gestión Documental | 18
No cuenta con un SIC "Sistema Integrado de conservación" y ninguno de sus componentes: Plan de conservación documental y Plan de preservación documental | 17
El Canal no cuenta en su totalidad con los instrumentos archivísticos o se encuentran desactualizados. No se realiza control o seguimiento a la implementación de estos. | 14
El canal cuenta con documentación que carece de procesos archivísticos (organización, digitalización, inventario) | 13
No se tienen definidos todos los procesos de gestión documental | 12
No se tiene definido con un esquema de capacitación que integre todos los temas de gestión documental | 12
No se cuenta con los instrumentos de gestión de información pública requerida por la Ley de Transparencia: Registro de activos de información, esquema de publicación de información e índice de información clasificada y reservada | 11
Se actualizaron las Tablas de Retención Documental pero no han sido aprobadas por el Consejo Departamental de Archivos y no han sido implementadas | 10
El depósito de archivo no cuenta con el espacio suficiente para albergar toda la producción documental | 9
No se cuenta con el personal suficiente para cubrir todos los procesos asociados a la gestión documental | 6
VISIÓN ESTRATÉGICA
La Asociación Canal Local de Televisión de Medellín -Telemedellín comprometidos con el cumplimiento de los requerimientos normativos en materia archivística y reconociendo el valor que tiene la información como parte de la administración y del patrimonio cultural, garantizará la conservación y preservación de la memoria institucional a través de la elaboración e implementación de instrumentos archivísticos, la ejecución de planes, programas, proyectos y la definición de procesos que fortalezcan la gestión documental y el acceso a la información.

## Proyectos
ITEMS | ASPECTOS CRÍTICOS | PROYECTO | OBJETIVOS | ALCANCE | ACTIVIDADES | ENTREGABLE | RESPONSABLE
1 | La implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos se encuentra en una fase inicial pendiente de desarrollo | Desarrollo e implementación del nuevo sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos | Poner en funcionamiento el sistema de gestión de documentos cumpliendo con los requerimientos normativos | Validación, mejoras e implementación | Realizar un diagnóstico del estado actual de la plataforma para determinar el nivel de intervención | Plataforma SIGDOC | Líder de Gestión Documental- Renotecnologic
Parametrizar la nueva versión de Tablas de Retención Documental
Realizar pruebas de integraciones con otras plataformas
Definir de roles y creación de usuarios
Desplegar campaña de expectativa
Capacitar a los usuarios
Salir a producción
2 | No contempla todos los riesgos asociados a la gestión documental. | Actualización de la matriz de riesgos | Realizar la actualización de la matriz de riesgo asociada al proceso de gestión documental, garantizando que se incluya todos aquellos que puedan incidir en la gestión de la información | Revisión, actualización, evaluación y seguimiento | Realizar la evaluación de la matriz de riesgos actual asociada a Gestión documental | Matriz de riesgos | Líder de Gestión Documental- Coordinador de Calidad
Definir los riesgos acordes a cada uno de los procesos de Gestión Documental
Establecer los controles para mitigar la materialización de los riesgos definidos
Realizar seguimiento periódico a la matriz
3 | Se debe actualizar e implementar el Programa de Gestión Documental | Actualización e implementación del Programa de Gestión Documental | Actualizar el Programa de Gestión Documental, documentar los procedimientos asociados a cada uno de los procesos | Actualización, publicación implementación y seguimiento | Actualizar el Programa de acuerdo al Diagnóstico y demás resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas | Programa de Gestión Documental | Líder de Gestión Documental
Integrar cada una de las actividades a la matriz general de seguimiento del proceso
4 | No existe articulación entre el sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión documental | Articulación del Sistema de Gestión Documental y el Sistema de Gestión Ambiental | Integrar el sistema de gestión documental con el sistema de gestión ambiental para mejorar la eficiencia operativa, garantizar el cumplimiento normativo y promover prácticas sostenibles dentro del Canal | Identificación y análisis de requisitos Desarrollo e implementación de la integración Capacitación y formación Monitoreo y evaluación | Revisar los sistemas y los requisitos normativos y funcionales | Evidencias de estrategias ejecutadas | Líder de Gestión Documental- Líder de Gestión Ambiental
Planificar la integración
Definir estrategias de integración
Desarrollar e implementar
Monitorear y evaluar las estrategias implementadas
5 | No se cuenta con el Modelo de Gestión Documental | Elaboración e implementación del Modelo de Gestión Documental | Desarrollar e implementar un modelo de gestión documental eficiente y estandarizado que optimice la organización, almacenamiento, acceso y seguridad de los documentos, garantizando la integridad y disponibilidad de la información y el cumplimiento de los requisitos normativos | Definición Publicación, Implementación Seguimiento | Estructurar cada uno de los componentes del modelo | Modelo de Gestión Documental | Líder de Gestión Documental
Aprobar y adoptar el Modelo por parte del CIGD
Publicar el modelo en página Web
6 | Es necesario actualizar, implementar y evaluar la Política de Gestión Documental | Actualización e implementación del la Política de Gestión Documental | Revisar los componentes de la Política de Gestión Documental y actualizarla de acuerdo con los resultados obtenidos | Revisión Actualización Publicación | Revisar los componentes de la política | Política de Gestión Documental
Valorar y redefinir las actividades de cada uno de los componentes
Presentar en CIGD para aprobación y adopción
Publicar en página web
Integrar cada una de las actividades a la matriz general de seguimiento del proceso
7 | No cuenta con un SIC "Sistema Integrado de conservación" y ninguno de sus componentes: Plan de conservación documental y Plan de preservación documental | Elaboración e implementación del Plan de conservación Documental | Definir estrategias que permitan garantizar la conservación de los documentos | Elaboración Aprobación Publicación Implementación Seguimiento | Elaborar el Plan de Conservación Documental | Plan de Conservación Documental
Presentar en CIGD para aprobación y adopción
Publicar en página web
Integrar cada una de las actividades a la matriz general de seguimiento del proceso
|  | Elaboración e implementación del Plan de Preservación A Largo Plazo | Definir estrategias que permitan garantizar la conservación de los documentos | Elaboración Aprobación Publicación Implementación Seguimiento | Elaborar el Plan de Conservación Documental | Plan de Preservación Documental
Presentar en CIGD para aprobación y adopción
Publicar en página web
Integrar cada una de las actividades a la matriz general de seguimiento del proceso
8 | El Canal no cuenta en su totalidad con los instrumentos archivísticos o se encuentran desactualizados. No se realiza control o seguimiento a la implementación de estos. | Elaborar e implementar las Tablas de control de acceso | Realizar la elaboración e implementación de los instrumentos archivísticos de acuerdo con las necesidades identificadas en la entidad | Elaboración Aprobación Publicación Implementación Seguimiento | Identificar los instrumentos archivísticos faltantes | Instrumentos archivísticos
Integrar cada una de las actividades a la matriz general de seguimiento del proceso
Presentar en CIGD para aprobación y adopción
Publicar en página web
Integrar cada una de las actividades a la matriz general de seguimiento del proceso
9 | El canal cuenta con documentación que carece de procesos archivísticos (organización, digitalización, inventario) | Intervención de documentación que se encuentra bajo custodia del archivo central | Organizar, digitalizar e inventariar la documentación que se encuentra bajo custodia del archivo central | Organización Digitalización Cargue de imágenes Inventario | Identificar la documentación que se encuentra pendiente de intervención | Expedientes organizados Imágenes en plataformas Inventario único documental | Líder de Gestión Documental- Equipo Gestión Documental
Llevar a cabo los procesos de organización, digitalización y cargue de imágenes en plataforma
Realizar el inventario único documental
10 | No se tienen definidos todos los procesos de gestión documental | Elaboración de los procedimientos asociados a cada uno de los procesos de Gestión Documental | Elaborar los procedimientos y realizar los ajustes necesarios que garanticen la custodia y administración de la documentación del archivo central | Elaboración Implementación | Elaboración de procedimientos: Planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, preservación a largo plazo, disposición y valoración | Procedimientos | Líder de Gestión Documental
Implementación
11 | No se tiene definido con un esquema de capacitación que integre todos los temas de gestión documental | Plan de Capacitación en Gestión Documental | Establecer un plan de capacitación que permita dar a conocer los procesos e instrumentos archivísticos que se están construyendo e implementando en el Canal | Funcionarios Contratistas Áreas Procesos Instrumentos archivísticos | Evaluar las necesidades de capacitación | Plan de capacitación Evidencias Evaluaciones | Líder de Gestión Documental Talento Humano
Establer el plan de capacitación
Ejecutar el plan de capacitación
Evaluar la efectividad
12 | No se cuenta con los instrumentos de gestión de información pública requerida por la Ley de Transparencia: Registro de activos de información, esquema de publicación de información e índice de información clasificada y reservada | Elaboración de instrumentos de Gestión de Información Pública | Elaborar los Instrumentos de Gestión de Información Pública, a partir de las Tablas de Retención Documental aprobadas por el Consejo Departamental de Archivos | Elaboración Aprobación Publicación | Elaborar el Registro de Activos de Información | Instrumentos de Gestión de Información Pública | Líder de Gestión Documental Secretaria General Relaciones Corporativas
Elaborar el Esquema de Publicación de Información
Elaborar el Índice de Información Clasificada y Reservada
Presentarlos a las instancias aprobadoras
Elaborar acto administrativo de adopción
Publicar en página web
13 | Se actualizaron las Tablas de Retención Documental pero no han sido aprobadas por el Consejo Departamental de Archivos y no han sido implementadas | Implementación Tablas de Retención Documental | Realizar los ajustes correspondientes de acuerdo a las observaciones que realice el Consejo Departamental de Archivo en cada una de sus etapas e iniciar su implementación | Ajustes Implementación Seguimiento Actualización | Realizar ajustes | Procedimiento implementación TRD | Líder de Gestión Documental
Definir series y subseries para inicio implementación de TRD
Elaborar procedimiento para implementación de TRD
14 | El depósito de archivo no cuenta con el espacio suficiente para albergar toda la producción documental | Revisión de espacio disponibles en el Canal para ampliar la custodia y valoración documental que permita llevar a cabo la eliminación de acuerdo con las TRD | Identificar posibles espacios en el canal que se puedan acondicionar para ampliar la custodia documental Llevar a cabo la valoración documental que permita la eliminación de documentos de acuerdo con las TRD | Revisión Adecuación Ejecución | Establecer mesa de trabajo con Planeación, Administrativa y Ti de manera que se puedan identificar y acondicionar espacios adicionales para ampliar la custodia documental | Inventario de Eliminación Acta de eliminación | Líder de Gestión Documental Planeación Administrativa y Financiera TI
Presentar propuestas alternas de custodia
Revisar la documentación que de acuerdo con las trd vigentes se puede llevar a cabo el proceso de eliminación
Llevar acabo el procedimiento de eliminación documental

## Mapa de ruta
PROYECTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024
Desarrollo e implementación del nuevo sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos |  |  |  |  | PROYECTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN
Actualización de la matriz de riesgos | [5 empty] | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Actualización e implementación del Programa de Gestión Documental |  |  |  |  | Desarrollo e implementación del nuevo sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos
Articulación del Sistema de Gestión Documental y el Sistema de Gestión Ambiental |  |  |  |  | Actualización e implementación del Programa de Gestión Documental
Elaboración e implementación del Modelo de Gestión Documental |  |  |  |  | Actualización e implementación del la Política de Gestión Documental
Actualización e implementación del la Política de Gestión Documental |  |  |  |  | Implementación Tablas de Retención Documental
Elaboración e implementación del Plan de conservación Documental
Elaboración e implementación del Plan de Preservación A Largo Plazo
Elaborar e implementar las Tablas de control de acceso
Intervención de documentación que se encuentra bajo custodia del archivo central
Elaboración de los procedimientos asociados a cada uno de los procesos de Gestión Documental
Plan de Capacitación en Gestión Documental
Elaboración de instrumentos de Gestión de Información Pública
Implementación Tablas de Retención Documental
Revisión de la documentación que se encuentra bajo custodia de

## Seguimiento y control
PROYECTO | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | [40 empty] | PUNTAJE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
|  | 2024 |  |  |  |  | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Desarrollo e implementación del nuevo sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos | Realizar un diagnóstico del estado actual de la plataforma para determinar el nivel de intervención | [41 empty] | 1 | 8%
| Parametrizar la nueva versión de Tablas de Retención Documental | [41 empty] | 1
| Realizar pruebas de integraciones con otras plataformas | [41 empty] | 1
| Definir de roles y creación de usuarios | [41 empty] | 1
| Desplegar campaña de expectativa | [41 empty] | 1
| Capacitar a los usuarios | [41 empty] | 1
| Salir a producción | [41 empty] | 1
Actualización de la matriz de riesgos | Realizar la evaluación de la matriz de riesgos actual asociada a Gestión documental | [41 empty] | 1 | 7%
| Definir los riesgos acordes a cada uno de los procesos de Gestión Documental | [41 empty] | 1
| Establecer los controles para mitigar la materialización de los riesgos definidos | [41 empty] | 1
| Realizar seguimiento periódico a la matriz | [41 empty] | 1
Actualización e implementación del Programa de Gestión Documental | Actualizar el Programa de acuerdo al Diagnóstico y demás resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas | [41 empty] | 1 | 7%
| Integrar cada una de las actividades a la matriz general de seguimiento del proceso | [41 empty] | 1
Articulación del Sistema de Gestión Documental y el Sistema de Gestión Ambiental | Revisar los sistemas y los requisitos normativos y funcionales | [41 empty] | 1 | 7%
| Planificar la integración | [41 empty] | 1
| Definir estrategias de integración | [41 empty] | 1
| Desarrollar e implementar | [41 empty] | 1
| Monitorear y evaluar las estrategias implementadas | [41 empty] | 1
Elaboración e implementación del Modelo de Gestión Documental | Estructurar cada uno de los componentes del modelo | [41 empty] | 1 | 7%
| Aprobar y adoptar el Modelo por parte del CIGD | [41 empty] | 1
| Publicar el modelo en página Web | [41 empty] | 1
Actualización e implementación del la Política de Gestión Documental | Revisar los componentes de la política | [41 empty] | 1 | 7%
| Valorar y redefinir las actividades de cada uno de los componentes | [41 empty] | 1
| Presentar en CIGD para aprobación y adopción | [41 empty] | 1
| Publicar en página web | [41 empty] | 1
| Integrar cada una de las actividades a la matriz general de seguimiento del proceso | [41 empty] | 1
Elaboración e implementación del Plan de conservación Documental | Elaborar el Plan de Conservación Documental | [41 empty] | 1 | 7%
| Presentar en CIGD para aprobación y adopción | [41 empty] | 1
| Publicar en página web | [41 empty] | 1
| Integrar cada una de las actividades a la matriz general de seguimiento del proceso | [41 empty] | 1
Elaboración e implementación del Plan de Preservación A Largo Plazo | Elaborar el Plan de Conservación Documental | [41 empty] | 1
| Presentar en CIGD para aprobación y adopción | [41 empty] | 1
| Publicar en página web | [41 empty] | 1
| Integrar cada una de las actividades a la matriz general de seguimiento del proceso | [41 empty] | 1
Elaborar e implementar las Tablas de control de acceso | Identificar los instrumentos archivísticos faltantes | [41 empty] | 1 | 7%
| Integrar cada una de las actividades a la matriz general de seguimiento del proceso | [41 empty] | 1
| Presentar en CIGD para aprobación y adopción | [41 empty] | 1
| Publicar en página web | [41 empty] | 1
| Integrar cada una de las actividades a la matriz general de seguimiento del proceso | [41 empty] | 1
Intervención de documentación que se encuentra bajo custodia del archivo central | Identificar la documentación que se encuentra pendiente de intervención | [41 empty] | 1 | 7%
| Llevar a cabo los procesos de organización, digitalización y cargue de imágenes en plataforma | [41 empty] | 1
| Realizar el inventario único documental | [41 empty] | 1
Elaboración de los procedimientos asociados a cada uno de los procesos de Gestión Documental | Elaboración de procedimientos: Planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, preservación a largo plazo, disposición y valoración | [41 empty] | 1 | 7%
| Implementación | [41 empty] | 1
Plan de Capacitación en Gestión Documental | Evaluar las necesidades de capacitación | [41 empty] | 1 | 7%
| Establecer el plan de capacitación | [41 empty] | 1
| Ejecutar el plan de capacitación | [41 empty] | 1
| Evaluar la efectividad | [41 empty] | 1
Elaborar los Instrumentos de Gestión de Información Pública, a partir de las Tablas de Retención Documental aprobadas por el Consejo Departamental de Archivos | Elaborar el Registro de Activos de Información | [41 empty] | 1 | 8.4%
| Elaborar el Esquema de Publicación de Información | [41 empty] | 1
| Elaborar el Índice de Información Clasificada y Reservada | [41 empty] | 1
| Presentarlos a las instancias aprobadoras | [41 empty] | 1
| Elaborar acto administrativo de adopción | [41 empty] | 1
| Publicar en página web | [41 empty] | 1
Realizar los ajustes correspondientes de acuerdo a las observaciones que realice el Consejo Departamental de Archivo en cada una de sus etapas e iniciar su implementación | Realizar ajustes | [41 empty] | 1 | 7%
| Definir series y subseries para inicio implementación de TRD | [41 empty] | 1
| Elaborar procedimiento para implementación de TRD | [41 empty] | 1
Identificar posibles espacios en el canal que se puedan acondicionar para ampliar la custodia documental Llevar a cabo la valoración documental que permita la eliminación de documentos de acuerdo con las TRD | Establecer mesa de trabajo con Planeación, Administrativa y Ti de manera que se puedan identificar y acondicionar espacios adicionales para ampliar la custodia documental | [41 empty] | 1 | 7%
| Presentar propuestas alternas de custodia | [41 empty] | 1
| Revisar la documentación que de acuerdo con las trd vigentes se puede llevar a cabo el proceso de eliminación | [41 empty] | 1
| Llevar acabo el procedimiento de eliminación documental | [41 empty] | 1
TOTAL | [43 empty] | 100.4%
Nota: Se asignará una calificación de uno (1) a cada actividad, una vez sea ejecutada completamente, la cual, sumada al total de puntos posibles por cada proyecto, generará el porcentaje correspondiente hasta alcanzar el 100% de lo establecido para el PINAR 2024-2027.