## Plan 2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TELEMEDELLÍN
VIGENCIA 2024
Componente |  | Actividad Programadas | Nueva actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha Prevista | OBSERVACIÓN (Informe de seguimiento)
Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.1 | En la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción se adelantó un proceso participativo en el que se invitó a ciudadanos, usuarios o grupos de interés y responsables de los procesos de la Entidad junto con sus equipos | Revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción de la entidad mediante un proceso participativo con invitación a ciudadanos, usuarios o grupos de interés y responsables de los procesos de la Entidad junto con sus equipos de trabajo. | Construcción mapa de riesgos de corrupción | Dirección de Planeación | Diciembre de 2023 | Se actualizan y se realiza el seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en Telemedellín para su operación
| 1.2 | Dentro de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que la Entidad publicó en su sitio web oficial, se encuentra el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos | Publicación del mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos en el sitio web de la entidad | Riesgos de corrupción publicado | Dirección de Planeación | Diciembre de 2023 | Se realiza la publicación de los riesgos de corrupción en conjunto al plan anticorrupción en la página de transparencia.telemedellin.tv
| 1.3 | La Entidad publica en su sitio web oficial, en la sección de Transparencia y acceso a información, el plan anti-corrupción y de servicio al ciudadano junto con el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Plan de anticorrupción publicado | Dirección de Planeación | Enero de 2023 | Se publica el 25 de enero el plan anticorrupción de Telemedellín para la vigencia 2023 en la página www.transparencia.telemedellin.tv
| 1.4 | La entidad hace seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el tiempo prudente establecido | La entidad hace monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el tiempo prudente establecido | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Dirección de Planeación | Octubre de 2023 | Se realiza el seguimiento a los riesgos de corrupción de la entidad
| 1.5 | Monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos |  | Reporte de monitoreo a las acciones y controles de los riesgos. | Dirección de Planeación | Septiembre de 2023 Diciembre de 2023 | Se realiza monitoreo en conjunto con Control Interno de la acciones y los riesgos
| 1.6 | La entidad no presenta actos de corrupción en ninguna de sus formas | La entidad no presentará actos de corrupción en ninguna de sus formas | Integridad | Dirección de G. Humana | Febrero de 2023 Diciembre de 2023 | Desde Gestión Humana se realiza la socialización de la política de Integridad de Telemedellín por medio del correo electrónico a todo el canal y a través de las pantallas
| 1.7 | Socializar la politicas de riesgos | Socializar el plan anticorrupción, y mapa de riesgos de corrupción de la entidad, y tenerlo disponible para el acceso de los colaboradores de la entidad. | Campaña de socialización efectuada | Dirección de Relaciones Corporativas | Septiembre de 2023 Diciembre 31 de 2023
| 1.8 | El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue realizado por los encargados del proceso y en los tiempos establecidos |  | Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción. | Oficina de Control Interno | Agosto 31 de 2023 Diciembre 31 de 2023 | Se realiza el seguimiento por parte de la oficina de Control Interno respecto a las acciones que la entidad está realizando para anticorrupción, para lo cual elabora un informe que es subido a la página de transparencia.
| 1.9 | Dentro de los temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, la entidad tiene en cuenta el mapa de riesgos de corrupción | Dentro de los temas que se trataron en el Comité XXXXXXXXXXXXXXXXX, la entidad tiene en cuenta el mapa de riesgos de corrupción | Planeación riesgos de corrupción | Dirección de Planeación | Enero de 2023 Diciembre de 2023
| 2 | Dentro de los componentes de política incluidos en el Plan de Acción Anual, la entidad tiene en cuenta el mapa de riesgos de corrupción | Dentro de los componentes de política incluidos en el Plan de Acción Anual, la entidad tiene en cuenta el mapa de riesgos de corrupción y el plan anticorrupción | Plan de acción incluir seguimiento al plan anticorrupción | Dirección de Planeación | 2023-01-31 | En el plan de acción del área de Planeación se incluye un indicador especificamente para el seguimiento del Plan Anticorrupción con una meta establecida para el 2023.
Racionalización de Tramites | 2.1 | Socialización y apropiación del trámite | Que tramites tenemos en TM, facturación, copias, PQR, | Difusión y apropiación de la racionalización del trámite de facturación a los servidores públicos responsables. | Dirección Administrativa y Financiera | Abril de 2023 | Se realiza la socialización del documento equivalente que se está manejando para este nuevo periodo, para el cual se eliminó el estandar y se paso un formato sugerido, ya que las personas pueden crearlo como deseen. Igualmente se les dice que pueden enviar los documentos escaneados al correo de facturacionfisica@telemedellin.tv
| 2.2 | Seguimiento a la implementación de las acciones de racionalización |  | Seguimiento al uso plataforma de Facturación Electrónica y Física de Telemedellín | Dirección de Planeación | Junio de 2023 | Se realiza el seguimiento de la plataforma administrativa y gestión documental respecto al funcionamiento en la recepción de las facturas, haciendo unas mejoras en los flujos y en la seguridad de la información. Se mejoran funcionalidades por medio de la empresa Renotech a las plataformas para su funcionamiento óptimo.
| 2.3 | Obligación legal de que todos los servidores públicos y contratistas tengan actualizada y publicada la hoja de vida y certificado de bienes y rentas. | Obligación legal de que todos los servidores públicos tengan actualizada y publicada la hoja de vida y certificado de bienes y rentas. | Análisis del Procedimiento hoja de vida y bienes y rentas en el SIGEP | Gestión Humana y Secretaría General | Julio de 2023 | Se tienen actualizadas las hojas de vida de los funcionarios de planta de la entidad en el SIGEP con los respectivos certificados.
| 2.4 | Flujos de trabajo asociados a los procesos institucionales en los cuales intervienen mas de 2 dependencias y surten diferentes pasos. | Seguimiento a los flujos de trabajo y búsqueda de mejoras y optimizaciones. | Análisis de los procedimientos internos para reducir pasos y automatizar los prioritarios | Dirección de Planeación | Diciembre de 2023 | En el marco de Transformación Digital se realiza la automatización y digitalización de los procesos que se encontraron con mayor retraso y uso de papel, para lo cual se implementan herramientas ofimáticas para la mejora de todos estos como lo es la Plataforma de Solicitud de Recursos de Producción
Rendición de Cuentas | 3.1 | Generación de datos y contenidos sobre la gestión, el resultado y cumplimiento de metas |  | Publicación anual Informe de cierre de gestión (2021) | Dirección de Planeación Comité de Gerencia | Junio de 2023 | Se realiza la publicación del informe de gestión de Telemedellín 2021 liderado por el área de gerencia y se publica en la página de transparencia.
| 3.2 | Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión institucional |  | Información actualizada en la página web transparencia.telemedellin, redes sociales y programación diaria. | Dirección de Planeación Dirección de Comunicaciones Dirección de Programación | De Enero a Diciembre de 2023 | Se han publicado la información mensual de acuerdo al orden de documentos a publicar en el año
| 3.3 | Adelantar espacios de participación mediante grupos focales o medición de expectativas durante la elaboración de documentos técnicos o nejoramiento de politicas y herramientas |  | Participación de grupos focales en la planeación de la rendición de cuentas | Comité de Gerencia | Noviembre de 2023
| 3.4 | Ejercicio de evaluación para identificar necesidades de información | Ejercicio publico de rendición de cuentas | Ejercicio de rendición de cuentas | Dirección de Planeación Dirección de Comunicaciones | Diciembre de 2023 | Se realiza la rendición de cuentas del 2023 por parte del Gerente Juan David Usuga donde se mencionaron los principales logros de la entidad en el año
Servicio al Ciudadano | 4.1 | Actualizar, racionalizar y optimizar los procedimientos internos dirigidos a los ciudadanos |  | Mejorar procedimientos que tienen falencia en el sistema de PQR | Dirección de Planeación Secretaría General | Junio de 2023 | Se realiza la creación de nuevos modos de solicitud de PQR que no estaban definidas y dejaban a varios grupos de interés sin el instrumento para realizar sus solicitudes
| 4.2 | Realizar la caracterización de los grupos de interés | Revisión y actualización de la caracterización de los grupos de interés. | Documento de caracterización. | Comité de Gerencia Dirección de Planeación | Diciembre de 2023
| 4.3 | Implementar la política de protección de datos. |  | Actualizar registro en el programa de Protección de Datos Personales en el Registro Nacional de Base de Datos | Comité de Dirección Secretaría General | Febrero de 2023 | Se reporta a la superintendencia de industria y comercio la protección de base de datos con las que cuenta Telemedellín y clasificadas desde el medio en que fue capturada la información
| 4.4 | Aplicar, analizar y retroalimentar por medio de informes de verificación y calidad del servicio. |  | Informe mensual de las encuestas de satisfacción de PQR | Dirección de Comunicaciones Dirección de Planeación | De Enero a Diciembre de 2023 | Se publican mensualmente en los primeros días del mes el informe de las PQR recibidas y respondidas
Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 | Realizar diagnostico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. |  | Diagnóstico realizado | Dirección de Planeación Secretaria General | Junio de 2023 | Se realiza una revisión de la información institucional por parte del Coordinador de Proyectos de Telemedellín, el cual identifico documentos e imágenes desactualizadas, para lo cual se realizaron las respectivas modificaciones como en el tema de los contactos de los directores del canal.
| 5.2 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. |  | Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web del Canal con la información actualizada. | Dirección de Planeación Secretaria General | De Enero a Diciembre de 2023 | Se tiene actualizada la información tanto a nivel informativo de la entidad y sus empleados, como todos los informes que por normatividad tienen que estar publicados.
| 5.3 | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información |  | Esquema de publicación de información actualizado. | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Planeación | Julio de 2023 | Se revisa el esquema de publicación que en su mayor parte es con base a la normatividad y los tiempos.
| 5.4 | Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada |  | Índice de información clasificada y reservada actualizado | Dirección Administrativa y Financiera Grupo de Gestión Administrativa y Documental Dirección Técnica | Julio de 2023 | Se realiza la actualización de la información clasificada y reservada de Telemedellín teniendo en cuenta las nuevas bases de datos que se han ido creando.
| 5.5 | Realizar un diagnóstico de los portales del Canal en materia de accesibilidad web. |  | 1 diagnóstico de accesibilidad web elaborado | Comité de Dirección Dirección de Comunicaciones | Junio de 2023 | Se realiza el diagnóstico por medio del ITA, el cual contiene 100 preguntas respecto a accesibilidad, información y contenido de las páginas de Telemedellín, tanto telemedellin.tv como de transparencia.telemedellin.tv
| 5.6 | Revisión de los instrumentos de gestión documental |  | Tablas de Retención Documental, Cuadros de Clasificación Documental y Tablas de Valoración Documental Actualizados. | Dirección Administrativa y Financiera | Noviembre de 2023 | Se realiza el levantamiento de la información de los documentos que generan cada una de las áreas, se estructuran los formatos para las tablas de retención. Igualmente se realiza la aprobación por parte del comité de gestión y desempeño el aval sobre el ejercicio de tablas de retención.
[5 empty] | 28 | 0 | 0%
[5 empty] | TOTAL | AVANCE | % AVANCE

## Plan 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TELEMEDELLÍN
VIGENCIA 2024
Componente |  | Actividad Programadas | ESTADO | Meta o producto | Responsable | Fecha Prevista | OBSERVACIÓN (Informe de seguimiento)
Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.1 | Revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción de la entidad mediante un proceso participativo con invitación a ciudadanos, usuarios o grupos de interés y responsables de los procesos de la Entidad junto con sus equipos de trabajo. | Full | Construcción mapa de riesgos de corrupción | Dirección de Planeación | Marzo de 2024 | La entidad revisó, actualizó y publicó el mapa de riesgos de corrupción durante el primer trimestre del año. Se encuentra publicado en: https://transparencia.telemedellin.tv/planeacion-gestion-y-control/politica-de-gestion/
| 1.2 | Publicación del mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos en el sitio web de la entidad | Full | Riesgos de corrupción publicado | Dirección de Planeación | Marzo de 2024 | La entidad revisó, actualizó y publicó el mapa de riesgos de corrupción durante el primer trimestre del año. Se encuentra publicado en: https://transparencia.telemedellin.tv/planeacion-gestion-y-control/politica-de-gestion/
| 1.3 | La Entidad publica en su sitio web oficial, en la sección de Transparencia y acceso a información, el plan anticorrupción y de servicio al ciudadano junto con el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Full | Plan de anticorrupción publicado | Dirección de Planeación | Marzo de 2024 | La entidad revisó, actualizó y publicó el plan anticorrupción antes del 31 de enero de 2024. Se encuentra publicado en: https://transparencia.telemedellin.tv/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/
| 1.4 | La entidad hace monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el tiempo prudente establecido | Parcial | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Dirección de Planeación | Noviembre de 2024
| 1.5 | La entidad no presentará actos de corrupción en ninguna de sus formas | Parcial | Revisión y difusión de política de Integridad Generación canal de denuncia de hechos de corrupción | Dirección de G. Humana Oficina de Control Interno | Marzo de 2024 Diciembre de 2024 | Durante el primer trimestre no se revisó ni actualizó la política de integridad de la entidad, ni se adelantaron acciones relacionadas con esto.
| 1.6 | Socializar el plan anticorrupción, y mapa de riesgos de corrupción de la entidad, y tenerlo disponible para el acceso de los colaboradores de la entidad. | Parcial | Campaña de socialización efectuada | Dirección de Relaciones Corporativas | Septiembre de 2023 Diciembre 31 de 2023 | Septiembre: En el mes de Agosto se compartió con los colaboradores la información relacionada. (Ver evidencia)
| 1.7 | El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue realizado por los encargados del proceso y en los tiempos establecidos | Parcial | Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción. | Oficina de Control Interno | Abril 31 de 2024 Agosto 31 de 2024 Diciembre 31 de 2024 | La oficina de Control interno realizó el 16 de mayo de 2024 el seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan anticorrupción. Septiembre: En el mes de septeimbre se realizó el seguimiento, y se publicó en la pagina de transparencia. Diciembre - Enero:
| 1.8 | Dentro de los temas que se trataron en el Comité de gestión y desempeño, la entidad tiene en cuenta el mapa de riesgos de corrupción | Full | Socialización plan anticorrupción en el comité de gestión y desempeño | Dirección de Planeación | Diciembre de 2024
| 1.9 | Dentro de los componentes de política incluidos en el Plan de Acción Anual, la entidad tiene en cuenta el mapa de riesgos de corrupción y el plan anticorrupción | Full | Plan de acción incluir seguimiento al plan anticorrupción | Dirección de Planeación | Enero de 2024 | El plan anticorrupción está incluido en el plan de acción del canal, y se realizan seguimientos frecuentenemente.
Racionalización de Tramites | 2.1 | Socialización y apropiación del trámite | Full | Difusión y apropiación de la racionalización del trámite de facturación a los servidores públicos responsables. Actualización costos de servicio de copiado de imágenes. | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de producción. | Abril de 2024 | Durante el mes de Junio se compartió con las áreas y directores la circular de cierre mensual contable y presupuestal. Además en la reunión de seguimiento a los sistemas de facturación se indicó por parte de la dirección administrativa que todos los tarifarios están revisados y actualizados.
| 2.2 | Seguimiento a la implementación de las acciones de racionalización | Full | Seguimiento al uso plataforma de Facturación Electrónica y Física de Telemedellín | Dirección de Planeación | Junio de 2024 | El día 21 de junio de 2024, se realizó reunión del equipo de trabajo relacionado con los procesos de facturación. Se indicó que se cumple con el proceso, y se generan actividades de mejoramiento dentro del proceso. El detalle de la reunión reposa en la carpeta de evidencias del plan anticorrupción 2024,
| 2.3 | Obligación legal de que todos los servidores públicos tengan actualizada y publicada la hoja de vida y certificado de bienes y rentas. | Full | Análisis del Procedimiento hoja de vida y bienes y rentas en el SIGEP | Gestión Humana y Secretaría General | Julio de 2024 | Desde el Area de Gestión Humana se compartio la circular o instructivo para la publicación de bienes y rentas de empleados de Telemedellín. Se adjunta la evidencia.
| 2.4 | Seguimiento a los flujos de trabajo y búsqueda de mejoras y optimizaciones. | Full | Análisis de los procedimientos internos para reducir pasos y automatizar los prioritarios | Dirección de Planeación | Diciembre de 2024
Rendición de Cuentas | 3.1 | Generación de datos y contenidos sobre la gestión, el resultado y cumplimiento de metas | Full | Publicación anual Informe de cierre de gestión (2024) | Dirección de Planeación Comité de Gerencia | Diciembre de 2024
| 3.2 | Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión institucional | Parcial | Información actualizada en la página web transparencia.telemedellin, redes sociales y programación diaria. | Dirección de Planeación Dirección de Comunicaciones Dirección de Programación | De Enero a Diciembre de 2024 | Septiembre: Se ha realizado la actualización de contenidos e información en los diferentes espacios de acceso publico. Ademas, se ha actualizado frecuentemente los contenidos disponibles en el portal transparencia.telemedellin.tv.
| 3.3 | Ejercicio publico de rendición de cuentas | Full | Ejercicio de rendición de cuentas | Dirección de Planeación Dirección de Comunicaciones | Diciembre de 2024
Servicio al Ciudadano | 4.1 | Actualizar, racionalizar y optimizar los procedimientos internos dirigidos a los ciudadanos | Full | Mejorar procedimientos que tienen falencia en el sistema de PQR | Dirección de Planeación Secretaría General | Junio de 2024 | El día 20 de junio de 2024, se realizó reunión del equipo de trabajo relacionado con los procesos de atención a la ciudadania, PQRS, y transparencia. Se realizó un balance y se revisaron posibles mejora El detalle de la reunión reposa en la carpeta de evidencias del plan anticorrupción 2024,
| 4.2 | Revisión y actualización de la caracterización de los grupos de interés. | Nulo | Documento de caracterización. | Comité de Gerencia Dirección de Planeación | Noviembre de 2024
| 4.3 | Implementar la política de protección de datos. | Parcial | Revisión y/o actualización, y sociallización de la politica de protección y tratamiento de datos. | Comité de Dirección Secretaría General | Junio de 2024 | El día 20 de junio de 2024, se realizó reunión del equipo de trabajo relacionado con los procesos de atención a la ciudadania, PQRS, y transparencia. Se socializó en tema con la Secretaría General, El detalle de la reunión reposa en la carpeta de evidencias del plan anticorrupción 2024. Pendiente la socialización de la política.
| 4.4 | Aplicar, analizar y retroalimentar por medio de informes de verificación y calidad del servicio. | Parcial | Informe mensual de las encuestas de satisfacción de PQR | Dirección de Comunicaciones Dirección de Planeación | De Enero a Diciembre de 2024 | Septiembre: Se han publicado mensualmente los informes de PQRs recibidas, y las evaluaciones recibidas en las encuestas de satisfacción.
Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 | Realizar diagnostico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. | Full | Diagnóstico realizado | Dirección de Planeación Secretaria General | Junio de 2024 | Se realizó el diagnostico y se realizaron las actividades necesarias para los ajustes y mejoras. Ademas, se estableció que aunque la estructura actual no es la misma de la resolución 1519 de 2020, cumple con los requerimientos de esta resolución. El diagnóstico puede ser consultado en la carpeta de soportes y evidencias.
| 5.2 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. | Parcial | Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web del Canal con la información actualizada. | Dirección de Planeación Secretaria General | De Enero a Diciembre de 2024 | Septiembre: Se ha generado un acceso directos desde el home de la pagina de telemedellin.tv. Ademas, se ha actualizado frecuentemente los contenidos disponibles en el portal transparencia.telemedellin.tv. Incluyendo la estrategia de Rendición de cuentas y el informe de Gestión 2024.
| 5.3 | Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Nulo | Índice de información clasificada y reservada actualizado | Dirección Administrativa y Financiera Grupo de Gestión Administrativa y Documental Dirección Técnica | Noviembre de 2024
| 5.4 | Realizar un diagnóstico de los portales del Canal en materia de accesibilidad web. | Full | 1 diagnóstico de accesibilidad web elaborado | Comité de Dirección Dirección de Comunicaciones | Junio de 2024 | El día 18 de junio de 2024, se realizó reunión del equipo de trabajo relacionado con administración de los portales Web del canal. Se revisó la normativa y se estableció un plan de trabajo para la realizción del diagnostico. Se determinó como fecha maxima de entrega el 15 de Julio de 2024. El detalle de la reunión reposa en la carpeta de evidencias del plan anticorrupción 2024. Se adjunta el diagnostico realizado por el area digitial, y los ajustes realizados sobre los portales web.
| 5.5 | Revisión de los instrumentos de gestión documental | Parcial | Tablas de Retención Documental, Cuadros de Clasificación Documental y Tablas de Valoración Documental Actualizados. | Dirección Administrativa y Financiera | Noviembre de 2024
[5 empty] | 25 | 18 | 72%
[5 empty] | TOTAL | AVANCE | % AVANCE
Para el 2025, incluir temas como:
Canal de denuncia de hechos de corrupción
|  | Unidad de reacción inmediata por hechos de corrupción |  | Formulario indeoendinete o dentro de PQR
Declaración de conflictos de interes
Capacitación Curso integridad, transparencia y lucha anticorrupción

## Riesgos de Procesos (hidden)
Proceso | Riesgo | Cantidad
Direccionamiento Estrategico | Falta de liquidez | 2
Decisiones políticas
Gestión de Programación | Incumplimiento a la parte interesada | 5
Demandas o sanciones legales
Pérdida o daño del material audiovisual
Información de carácter comercial al aire
Producciones con baja calidad
Gestión de Producción | * Incumplimiento al tercero * Producto deficiente | 2
* Incumplimiento al tercero * Producto deficiente
* Incumplimiento al tercero * Producto deficiente
Gestión Agencia y Central de Medios | Incumplimiento a terceros | 1
Gestión Tecnica | Ausencia de señal | 5
Pérdida de la información
Pérdida de la conectividad
Obsolecencia tecnológica
Falta del fluido eléctrico
Gestión Humana | No contar con el persona idóneo | 6
Incumplimiento normativo
No contar con el personal capacitado a las necesidades de Telemedellín
Deserción e improductividad laboral
Incumplimiento normativo Enfermedades y /o accidentes laborales
Matreialización de riesgo psicosocial
Gestión Juridica | Medidas de control (Demanda) | 1
Gestión Administrativa | Incumplimiento a las partes interesadas | 7
Déficit presupuestal
Pérdida de inventario
No cobertura de aseguradoras
Incumplimiento a las partes interesadas
Inseguridad del edificio
Fallas en la operación del edificio
Evaluación | Información institucional poco clara y/o inoportuna. | 1
Gestión Comunicaciones | Pérdida de credibilidad | 4
Incumplimiento a partes interesadas (externos e internos)
Incumplimiento por parte de los clientes en el pago de servicios vendidos
Incumplimiento de las metas de ingresos por servicios de pauta
Total |  | 34
1
2.941%