## Plan de desarrollo (hidden)
PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN 2020-2023 "MEDELLÍN FUTURO" RELACIÓN TELEMEDELLÍN
DIMENSIÓN | RETO | PROGRAMA
5. Gobernanza y Gobernabilidad | 5.6 Comunicaciones | Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

## Objetivos Estratégicos
PLAN DE ACCIÓN TELEMEDELLÍN 2020
# | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TELEMEDELLÍN 2020-2023 | LÍNEAS ESTRATÉGICAS | PONDERACIÓN PLAN DE DESARROLLO | PONDERACIÓN PLAN DE ACCIÓN | PONDERACIÓN PARCIAL
1 | Elevar el nivel de competitividad y posicionamiento del Canal como plataforma de contenidos formativos, Informativos y culturales. | *LÍNEA ESTRATÉGICA 1: AQUÍ TE VES | 33% | 33% | 33%
|  | *LÍNEA ESTRATÉGICA 2: TELEMEDELLÍN A UN CLIC | 7% | 7% | 7%
|  | *LÍNEA ESTRATÉGICA 4: AQUÍ TE ESCUCHAS | 7% | 7% | 7%
|  | *LÍNEA ESTRATÉGICA 6: AQUÍ NOS ENCONTRAMOS | 7% | 7% | 6.625%
2 | Elevar la capacidad de innovación, calidad técnica y audiovisual en la producción, programación y distribución de los contenidos a través de las distintas plataformas. | *LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DESARROLLO TECNOLÓGICO | 9% | 13% | 13%
3 | Realizar alianzas estratégicas con la Alcaldía y sus entes descentralizados para temas de comunicación a través de la Agencia y Central de Medios de Telemedellín. | *LÍNEA ESTRATÉGICA 3: UNIDAD DE NEGOCIOS | 16% | 16% | 14.49%
4 | Administrar y optimizar eficientemente los recursos financieros acorde con las expectativas de los asociados. | *LÍNEA ESTRATÉGICA 7:GESTIÓN TELEMEDELLÍN | 6% | 6% | 5.833%
5 | Incrementar el nivel de eficiencia y eficacia operativa y administrativa en la gestión y ejecución de los procesos. | *LÍNEA ESTRATÉGICA 7:GESTIÓN TELEMEDELLÍN | 3% | 8.6% | 8.5%
6 | Aumentar el nivel de desempeño individual y colectivo, mediante el desarrollo de competencias. | *LÍNEA ESTRATÉGICA 7:GESTIÓN TELEMEDELLÍN | 2.4% | 2.4% | 1.941%
TOTAL |  |  | 90.4% | 100% | 97%
|  |  |  | PROCESO | % LOGRADO
|  |  |  | JURÍDICA | 100%
|  |  |  | PRODUCCIÓN | 100%
|  |  |  | GERENCIA | 100%
|  |  |  | TÉCNICA | 100%
|  |  |  | PLANEACIÓN | 100%
|  |  |  | AGENCIA Y CENTRAL | 100%
|  |  |  | PROGRAMACIÓN | 100%
|  |  |  | ADMINISTRATIVA | 97.22%
|  |  |  | CONTROL INTERNO | 90%
|  |  |  | COMUNICACIONES | 89.54%
|  |  |  | G. HUMANA | 80.87%

## Gerencia
PROCESO: Gerencia
RESPONSABLE: Gerente
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | METAS | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor Anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis Anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta
5. Gobernanza y Gobernabilidad | Administrar y optimizar eficientemente los recursos financieros acorde con las expectativas de los asociados. | Gestión Telemedellín | 2% | Gerente | Informe de gestión | Rendir ante la comunidad y el público general interesado la información de las diferentes acciones y manejos que se han realizado de la entidad. | Eficiencia | Cantidad de informes de gestión presentados a la ciudadanía | Anual | 1 | 2% | 1 | 100% | 2% | 100% | Se realiza la rendición de cuentas de Telemedellín televisada y con repetición, en la cual participaron todos los directores de área y dirigida por la Gerente.
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 100%
|  |  | 2% | [12 empty] | CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2020
2

## Planeación
PROCESO: Planeación Estratégica
RESPONSABLE: Dirección de Planeación
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | METAS | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor Anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis Anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta
5. Gobernanza y Gobernabilidad | Incrementar el nivel de eficiencia y eficacia operativa y administrativa en la gestión y ejecución de los procesos. | Acuerdos de Gestión | 2% | Director de planeación | Plan de Desarrollo Telemedellín 2020-2023 | Diseño y elaboración del Plan de Desarrollo para Telemedellín en el periodo 2020-2023 | Gestión | Plan de Desarrollo | Trimestral | 100% | 2% | 100% | 100% | 2% | 50% | Luego de realizar todas las reuniones de focus group y consolidar con cada área del canal sus proyectos e indicadores para el periodo 2020-2023, se logra consolidar el plan de desarrollo de Telemedellín
|  | Gestión Telemedellín | 2% | Director de planeación | Procesos actualizados | Diseño de planes de acción y seguimiento a los resultados de los indicadores | Gestión | Cantidad de procesos actualizados / cantidad de procesos del canal x 100% | Trimestral | 30% | 1% | 30% | 100% | 1% | 25% | Se realiza el levantamiento de inventario de los procesos de Telemedellín y su estado de actualización para añadir las respectivas actividades que se han creado. Se inicia con los procesos más importantes para ir avanzando en la actualización de todos.
[5 empty] | Avance implementación MIPG | Implementación y seguimiento del MIPG | Gestión | Implementaciones ejecutadas / Implementaciones proyectadas X 100% | Trimestral | 60% | 1% | 60% | 100% | 1% | 25% | Se cumple con un 60% en el cronograma del 2020 respecto a MIPG en las cuales se avanzaron en muchas actividades y se crearon políticas que aportan al sistema de gestión del canal.
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 100%
CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2020
4%
4

## G. Programación
PROCESO: Gestión Programación y Distribución
RESPONSABLE: Director Programación y Distribución
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | INDICADORES | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta Anual
5. Gobernanza y Gobernabilidad | Elevar el nivel de competitividad y posicionamiento del Canal como plataforma de contenidos formativos, Informativos y culturales. | Aquí te ves | 33% | Directora de Programación | Horas estreno sistema informativo | Emitir horas del sistema informativo | Eficiencia | Sumatoria de horas de estreno del sistema informativo de 06:00 a 23:59 | Anual | 1300 | 3% | 2324 | 178.8% | 3% | 7.5% | Se cumple a satisfacción con el indicador
[5 empty] | Rating promedio del sistema informativo | Medir por medio de IBOPE el rating alcanzado por Telemedellín | Efectividad | Promedio de las 20 emisiones más vistas del sistema informativo en Antioquia | Anual | 5.33 | 3% | 5.46 | 102.4% | 3% | 7.5% | Se cumple a satisfacción con el indicador
[5 empty] | Horas emitidas de programas de entretenimiento | Emitir horas de entretenimiento | Eficiencia | Sumatoria de horas en parrilla de los programas agrupados en el componente entretenimiento de 06:00 a 23:59 | Anual | 2544 | 3% | 4381 | 172.2% | 3% | 7.5% | Se cumple a satisfacción con el indicador
[5 empty] | Rating promedio de programas de entretenimiento | Medir por medio de IBOPE el rating alcanzado por Telemedellín | Efectividad | Promedio de las 20 emisiones más vistas de programas de entretenimiento en Antioquia | Anual | 2.8 | 3% | 3.05 | 108.9% | 3% | 7.5% | Se cumple a satisfacción con el indicador
[5 empty] | Horas emitidas de programas de cultura | Emitir horas de cultura | Eficiencia | Sumatoria horas en parrilla de los programas agrupados en el componente Cultura de 06:00 a 23:59 | Anual | 730 | 3% | 920 | 126% | 3% | 7.5% | Se cumple a satisfacción con el indicador
[5 empty] | Rating promedio de programas culturales y las transmisiones especiales | Medir por medio de IBOPE el rating alcanzado por Telemedellín | Efectividad | Promedio de las 20 emisiones más vistas de programas de Cultura en Antioquia | Anual | 2.7 | 3% | 3.21 | 118.9% | 3% | 7.5% | Se cumple a satisfacción con el indicador
[5 empty] | Horas emitidas de programas de acompañamiento en formación | Emitir horas de acompañamiento en formación | Eficiencia | Sumatoria horas en parrilla de los programas agrupados en el componente acompañamiento en formaciónde 06:00 a 23:59 | Anual | 525 | 3% | 620 | 118.1% | 3% | 7.5% | Se cumple a satisfacción con el indicador
[5 empty] | Rating promedio de programas de acompañamiento en formación | Medir por medio de IBOPE el rating alcanzado por Telemedellín | Efectividad | Promedio de las 20 emisiones más vistas de programas de acompañamiento en formación en Antioquia | Anual | 0.72 | 3% | 1.34 | 186.1% | 3% | 7.5% | Se cumple a satisfacción con el indicador
[5 empty] | Horas emitidas de comunicación pública | Emitir horas de comunicación pública | Eficiencia | Sumatoria horas en parrilla de los programas agrupados en el componente de Comunicación Pública de 06:00 a 23:59 | Anual | 120 | 3% | 539 | 449.2% | 3% | 7.5% | Se cumple a satisfacción con el indicador
[5 empty] | Rating promedio de programas de comunicación pública | Medir por medio de IBOPE el rating alcanzado por Telemedellín | Efectividad | Promedio de las 20 emisiones más vistas comunicación pública en Antioquia | Anual | 2 | 3% | 3.44 | 172% | 3% | 7.5% | Se cumple a satisfacción con el indicador
[5 empty] | Horas con Closed Caption | Operar por las horas exigidas por la ANTV el sistema Closed Caption a los programas del canal. | Eficiencia | Sumatoria de horas emitidas con sistema Closed caption | Anual | 2190 | 3% | 4351 | 198.7% | 3% | 7.5% | Se cumple a satisfacción con el indicador
|  | Telemedellín a un clic | 7% | Directora de Programación | Visitantes Facebook | Identificar el flujo de visitantes en Facebook | Efectividad | Sumatoria de número de visitantes por año | Anual | 358000 | 0.7% | 941000 | 262.8% | 0.7% | 1.75% | Se cumple a satisfacción con el indicador
[5 empty] | Seguidores Facebook | Identificar la cantidad de seguidores en Facebook | Efectividad | Número de seguidores al finalizar el año | Anual | 556000 | 0.7% | 608926 | 109.5% | 0.7% | 1.75% | Se cumple a satisfacción con el indicador
[5 empty] | Visitantes Twitter | Identificar el flujo de visitantes en Twitter | Efectividad | Sumatoria de número de visitantes por año | Anual | 278000 | 0.7% | 398300 | 143.3% | 0.7% | 1.75% | Se cumple a satisfacción con el indicador
[5 empty] | Seguidores Twitter | Identificar la cantidad de seguidores en Twitter | Efectividad | Número de seguidores al finalizar el año | Anual | 795000 | 0.7% | 796253 | 100.2% | 0.7% | 1.75% | Se cumple a satisfacción con el indicador
[5 empty] | Visitantes Instagram | Identificar el flujo de visitantes en Instagram | Efectividad | Sumatoria de número de visitantes por año | Anual | 180000 | 0.7% | 233878 | 129.9% | 0.7% | 1.75% | Se cumple a satisfacción con el indicador
[5 empty] | Seguidores Instagram | Identificar la cantidad de seguidores en Instagram | Efectividad | Número de seguidores al finalizar el año | Anual | 217000 | 0.7% | 256077 | 118% | 0.7% | 1.75% | Se cumple a satisfacción con el indicador
[5 empty] | Visualizaciones contenidos en YouTube | Identificar el flujo de los contenidos en You Tube | Efectividad | Sumatoria número de visualizaciones al año | Anual | 19390000 | 0.7% | 39709969 | 204.8% | 0.7% | 1.75% | Se cumple a satisfacción con el indicador
[5 empty] | Suscriptores YouTube | Identificar la cantidad de suscriptores en You tube | Efectividad | Número de suscriptores al finalizar el año | Anual | 44000 | 0.7% | 112792 | 256.3% | 0.7% | 1.75% | Se cumple a satisfacción con el indicador
[5 empty] | Visitantes página web | Identificar por medio de Google analytics los visitantes de la página web | Efectividad | Sumatoria número de visitantes al año | Anual | 17800000 | 0.7% | 24129737 | 135.6% | 0.7% | 1.75% | Se cumple a satisfacción con el indicador
[5 empty] | Ingresos por redes sociales | Identificar los ingresos percibidos por las redes sociales del canal | Efectividad | Sumatoria de ingresos facturados al final del año por reproducción de contenidos digitales de Telemedellín | Anual | 45000000 | 0.7% | 98665513 | 219.3% | 0.7% | 1.75% | Se cumple a satisfacción con el indicador
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 100%
CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2020
40%
40

## G. Producción
PROCESO: Gestión Producción
RESPONSABLE: Director Producción
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | INDICADORES | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor Anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis Anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta
5. Gobernanza y Gobernabilidad | Elevar la capacidad de innovación, calidad técnica y audiovisual en la producción, programación y distribución de los contenidos a través de las distintas plataformas. | Acuerdo de Gestión | 4% | Director de Producción | Operación capacidad instalada de producción | Medir la producción del Canal con base en la capacidad instalada existente de horas cámaras. | Eficiencia | # Horas de cámara ejecutadas / Capacidad instalada total de cámaras | Mensual | 90% | 2% | 90% | 100% | 2% | 50% | El uso del recurso fue acorde a la capacidad instalada y a la parrila de programación
[5 empty] | Operación capacidad instalada de Postproducción | Medir la operación de la postproducción del Canal con base en la capacidad instalada existente de horas edición. | Eficiencia | # Horas de edición ejecutadas / Capacidad instalada total de edición | Mensual | 90% | 2% | 90% | 100% | 2% | 50% | El uso del recurso fue acorde a la capacidad instalada y a la parrila de programación
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 100%
|  |  | 4% | [12 empty] | CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2020
4

## G. Agencia y Central.
PROCESO: Gestión Agencia y Central de Medios
RESPONSABLE: Directora Agencia y Central de Medios
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | METAS | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta
5. Gobernanza y Gobernabilidad | Realizar alianzas estratégicas con la Alcaldía y sus entes descentralizados para temas de comunicación a través de la Agencia y Central de Medios de Telemedellín. | Unidad de Negocios | 10% | Directora de Agencia y Central de Medios | Ingresos por Unidad de Negocios – Cifras en miles | Cuantificar el valor de los ingresos que genere la Unidad de Negocios | Eficacia | Sumatoria de ingresos efectivos al presupuesto de cada vigencia | Anual | 18000000 | 5% | 22131726 | 123% | 5% | 50% | Los ingresos por la Unidad de Negocios superaron la meta debido a la cantidad de clientes.
[5 empty] | Utilidad operacional de la Unidad de Negocios | Medir el valor de la utilidad operacional en la Unidad de Negocios | Eficacia | Margen operacional de la Agencia y Central de Medios | Anual | 30% | 4% | 40% | 133.3% | 4% | 40% | Se genera una utilidad operacional por encima de lo esperado debido a la buena cantidad de clientes del 2020,
[5 empty] | Porcentaje de clientes satisfechos | Identificar el porcentaje de clientes de la agencia y central de medios satisfechos | Eficiencia | % de clientes satisfechos | Anual | 80% | 1% | 87.5% | 109.4% | 1% | 10% | Se evidencia una alta satisfacción por parte de los clientes
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 100%
CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2020
10%
10

## G. Adtiva y Fra
PROCESO: Gestión Administrativa y financiera
RESPONSABLE: Directora Administrativa y Financiera
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | INDICADORES | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis Anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta
DIMENSIÓN 1: Creemos en la cultura ciudadana | Administrar y optimizar eficientemente los recursos financieros acorde con las expectativas de los asociados. | Gestión Telemedellín | 4% | Directora Administrativa y Financiera | Utilidad operacional | Generar una utilidad operacional igual superior al 0% | Efectividad | Ingresos operacionales – costos - gastos | Trimestral | 0 | 1% | 3822296388 | 100% | 1% | 16.67% | Se genera una utilidad operacional.
[5 empty] | Ejecución presupuestal de ingresos | Medir el porcentaje de ejecución presupuestal de ingresos | Eficiencia | Ingresos ejecutados / Ingresos aprobados | Trimestral | 90% | 1% | 98% | 108.9% | 1% | 16.67% | La ejecución de los ingresos estuvo por encima de lo esperado debidoa a las transferencias recibidas a final del año.
[5 empty] | Ejecución presupuestal de egresos | Medir el porcentaje de ejecución presupuestal de egresos | Eficiencia | Egresos ejecutados / Egresos aprobados | Trimestral | 90% | 1% | 75% | 83.33% | 0.8333% | 13.89% | No se cumplio con la meta de egresos debido a que no se ejecutaron muchos recursos por la anormalidad del año.
[5 empty] | Rentabilidad de la inversión | Revisar los rendimientos financieros del periodo del Canal | Eficiencia | Rendimientos financieros / Recursos invertidos | Trimestral | >=DTF | 1% | 1.93% | 100% | 1% | 16.67% | Se evidencia unos rendimientos financieros por 1,93% en el periodo.
| Realizar alianzas estratégicas con la Alcaldía y sus entes descentralizados para temas de comunicación a través de la Agencia y Central de Medios de Telemedellín. | Unidad de Negocios | 2% | Directora Administrativa y Financiera | Ingresos por alquiler de espacios operativos y comerciales | Recaudar ingresos por el alquiler de espacios, Padre Amaya y lugares del canal Parque GGM | Gestión | Sumatoria de ingresos efectivos al presupuesto por canones de alquiler de contenedores, espacios del parque y Padre Amaya | Anual | 100000000 | 2% | 162071602 | 162.1% | 2% | 33.33% | Se perciben ingresos por el alquiler de los espacios de Telemedellín representando una suma importante teniendo en cuenta la pandemia.
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 97.22%
|  |  | 6% | [12 empty] | CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2020
6

## G. Comunicaciones
PROCESO: Gestión Comunicaciones y Mercadeo
RESPONSABLE: Directora Comunicaciones y Mercadeo
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | INDICADORES | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor Anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis Anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta anual
5. Gobernanza y Gobernabilidad | Elevar el nivel de competitividad y posicionamiento del Canal como plataforma de contenidos formativos, Informativos y culturales. | Aquí te escuchas | 7% | Directora de Comunicaciones | Número de oyentes | Identificar el flujo de oyentes | Efectividad | Sumatoria de oyentes de Telemedellín Radio | Anual | 62500 | 2% | 69621 | 111.4% | 2% | 11.11% | Se cumple a satisfacción con la meta
[5 empty] | Horas de programación Telemedellín Radio | Emitir horas de programación de Radio | Eficiencia | Sumatoria de horas al aire de programación propia y de cesionarios | Anual | 2500 | 2% | 3125 | 125% | 2% | 11.11% | Se cumple a satisfacción con la meta
[5 empty] | Visitantes Telemedellín Radio en Facebook | Identificar el flujo de visitantes en Facebook | Efectividad | Sumatoria de visitantes en Facebook de los programas de Telemedellín radio | Anual | 10000 | 1.5% | 14634 | 146.3% | 1.5% | 8.333% | Se cumple a satisfacción con la meta
[5 empty] | Seguidores Telemedellín Radio en Facebook | Identificar la cantidad de seguidores en Facebook | Efectividad | Sumatoria seguidores en Facebook de los programas de Telemedellín radio | Anual | 16000 | 1.5% | 17942 | 112.1% | 1.5% | 8.333% | Se cumple a satisfacción con la meta
|  | Aquí nos encontramos | 7% | Directora de Comunicaciones | Número de televidentes “El día de ayer” | Ser de los canales más vistos el día de ayer en las olas del EGM | Efectividad | Número de personas que vieron el Canal ayer | Trimestral | 160000 | 2% | 413200 | 258.2% | 2% | 11.11% | Se cumple a satisfacción con la meta
[5 empty] | Número de televidentes “últimos 30 días” | Ser de los canales más vistos en los últimos 30 días en las olas del EGM | Efectividad | Número de personas que vieron el Canal en los últimos 30 días | Trimestral | 680000 | 2% | 1265300 | 186.1% | 2% | 11.11% | Se cumple a satisfacción con la meta
[5 empty] | Número de visitantes al Tour Telemedellín | Identificar el flujo de visitantes en el Tour Telemedellín | Efectividad | Sumatoria de visitantes anuales al Tour Telemedellín | Trimestral | 1082 | 1.5% | 1082 | 100% | 1.5% | 8.333% | Se cumple a satisfacción con la meta
[5 empty] | Número de eventos realizados en el parque | Posicionar el canal parque con diferentes eventos realizados | Efectividad | Sumatoria de eventos realizados en el parque | Trimestral | 20 | 1.5% | 15 | 75% | 1.125% | 6.25% | Debido a la pandemia el alquiler del parque se vio afectado por lo cual no se cumplio con la meta
|  | Unidad de Negocios | 4% | Directora de Comunicaciones | Ingresos por alquiler de espacios para eventos | Recaudar ingresos que genere el alquiler de espacios para eventos | Eficiencia | Sumatoria de ingresos efectivos al presupuesto por alquiler del salón 3A, estudios y parque | Anual | 36040000 | 4% | 22460904 | 62.32% | 2.493% | 13.85% | De acuerdo a las cifras registradas en ingresos por concepto de alquiler de espacios, gestionado por Comunicaciones, el valor corresponde a $22.460.904. Los respectivos soportes deben reposar en la Dirección de Comunicaciones, área encargada de la gestión y contratos.
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 89.54%
|  |  | 18% | [12 empty] | CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2020
18

## G. Técnica.
PROCESO: Gestión Técnica
RESPONSABLE: Director Técnico
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | METAS | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor Anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis Anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta
DIMENSIÓN 1: Creemos en la cultura ciudadana | Elevar la capacidad de innovación, calidad técnica y audio visual en la producción, programación y distribución de los contenidos a través de las distintas plataformas. | Desarrollo Tecnológico | 9% | Director Técnico | Actualización tecnológica | Adquisición de equipos para realizar la actualización tecnológica requerida y estar a la vanguardia de la tecnología del sector. | Eficiencia | Informe de presupuesto del respectivo rubro – Dirección Administrativa y Financiera | Anual | 500000000 | 5% | 536351045 | 107.3% | 5% | 55.56% | La inversión tecnológica en el 2020 fue de $ 536.351.045 para la mejora continua de la señal y cubrimiento de la señal.
[5 empty] | Señal de Telemedellín en el satélite | Cumplir indicador "% de tiempo al aire de la señal satelital". | Eficiencia | Sumatoria de horas al aíre en el satélite | Anual | 8500 | 4% | 8640 | 101.6% | 4% | 44.44% | Las horas de tiempo de aire de la señal satelial se cumplieron a cabalidad, siendo así que la emisión del canal siempre estuvo presente en las pantallas.
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 100%
|  |  | 9% | [12 empty] | CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2020
9

## G. Humana
PROCESO: Gestión Humana
RESPONSABLE: Jefe de Gestión Humana.
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | INDICADORES | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor Anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis Anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta anual
5. Gobernanza y Gobernabilidad | Aumentar el nivel de desempeño individual y colectivo, mediante el desarrollo de competencias. | Gestión Telemedellín | 2.4% | Jefe de Gestión Humana | Cumplimiento del plan de capacitación | Medir las actividades del Plan de formación y capacitación | Eficacia | # de capacitaciones ejecutadas / # de capacitaciones programadas | Trimestral | 95% | 0.5% | 83.33% | 87.72% | 0.4386% | 18.27% | El cumplimiento se vio afectado por la dificultad que representó la pandemia para este tipo de actividades
[5 empty] | Cumplimiento del Plan de Bienestar Laboral | Medir las actividades de bienestar laboral. | Eficacia | # de actividades del plan de bienestar laboral ejecutadas / # de actividades del plan de bienestar laboral programadas | Trimestral | 100% | 0.5% | 57% | 57% | 0.285% | 11.88% | El cumplimiento se vio afectado por la dificultad que representó la pandemia para este tipo de actividades
[5 empty] | Cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo | Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo. | Eficacia | # de actividades del plan de seguridad y salud en el trabajo ejecutadas / # de actividades del plan de seguridad y salud en el trabajo programadas | Trimestral | 100% | 1.4% | 86.95% | 86.95% | 1.217% | 50.72% | Se alcanzó un alto porcentaje y teniendo en cuenta que se agregaron actividades respecto a la pandemia.
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 80.87%
CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2020
2.4%
2.4

## G. Jurídica
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | INDICADORES | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor Anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis Anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta
5. Gobernanza y Gobernabilidad | Incrementar el nivel de eficiencia y eficacia operativa y administrativa en la gestión y ejecución de los procesos. | Gestión Telemedellín | 1% | Secretario General | Porcentaje de PQRS respondidas a tiempo | Darle una repuesta oportuna y clara a los usuarios de esta comunicación, en el lapso de tiempo establecido | Eficiencia | # de PQRS respondidas a tiempo y completa / # PQRS recibidas | Trimestral | 100% | 1% | 100% | 100% | 1% | 27.78% | Se respondieron en su totalidad las 1066 PQR que llegaron al canal.
|  | Acuerdos de gestión | 2.6% | Secretario General | Control de contratos | Atender y tramitar los diferentes contratos que se originen en la operación del Canal. | Eficacia | Contratos que cumplen requisitos de legalización / Contratos revisados | Trimestral | 100% | 0.6% | 100% | 100% | 0.6% | 16.67% | Se atendieron y tramitaron todos los contratos
[5 empty] | Ejecución comité de contratación | Realización de comité de contratación | Eficacia | # Actas de comité de contratación elaboradas / # de comités de contratación realizados | Trimestral | 100% | 0.4% | 100% | 100% | 0.4% | 11.11% | Se realizaron a satisfacción los comités de contratación
[5 empty] | Elaboración de pliegos | Responder eficientemente a la elaboración de pliegos solicitada por la dirección de Telemedellín | Eficiencia | # de solicitudes de procesos de selección solicitados / # De pliegos elaborados | Trimestral | 100% | 0.4% | 100% | 100% | 0.4% | 11.11% | Se respondieron todos los pliegos solicitados
[5 empty] | Respuesta de demandas | Responder eficazmente a las demandas interpuestas a Telemedellín | Eficacia | # de procedimientos atendidos a tiempo / # Demandas interpuestas | Trimestral | 100% | 0.3% | 100% | 100% | 0.3% | 8.333% | Se respondieron todas las demandas interpuestas
[5 empty] | Respuesta de derechos de petición y tutelas | Responder eficazmente a las derechos de petición y tutelas interpuestas a Telemedellín | Eficacia | # de derechos de petición y tutelas respondidas a tiempo / # derechos de petición y tutelas presentadas | Trimestral | 100% | 0.3% | 100% | 100% | 0.3% | 8.333% | Se respondieron todos los derechos de petición y tutelas
[5 empty] | Prevención del daño antijurídico | Crear estrategias y desarrollar herramientas para fomentar la cultura de prevención en el Canal | Eficacia | # de estrategias o herramientas ejecutadas / # estrategias planeadas | Trimestral | 100% | 0.3% | 100% | 100% | 0.3% | 8.333% | Se realizan actividades y mensajes de cultura de prevención
[5 empty] | Ejecución comité de conciliación | Realización de comité de conciliación | Eficacia | # Actas de comité de conciliación elaboradas / # de comités de contratación realizados | Trimestral | 100% | 0.3% | 100% | 100% | 0.3% | 8.333% | Se realizaron todos los comités de conciliación
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 100%
CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2020
3.6%
3.6

## G. Control Interno
PROCESO: Evaluación y Control
RESPONSABLE: Jefe control interno
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | METAS | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor Anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis Anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta
5. Gobernanza y Gobernabilidad | Incrementar el nivel de eficiencia y eficacia operativa y administrativa en la gestión y ejecución de los procesos. | Acuerdos de Gestión | 1% | Jefe de Control Interno | Cumplimiento en el desarrollo del plan de trabajo de la OCI | Realizar todas las actividades programadas en el plan para el año | Eficacia | Actividades Programadas/actividades Terminadas | Trimestral | 100% | 1% | 90% | 90% | 0.9% | 90% | Se cumplieron las actividades programadas en el año del plan de trabajo de la OCI y se realizo la rendición de cuentas del canal a través de la plataforma de gestión transparente
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 90%
CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2020
1%
1