## Plan de desarrollo (hidden)
PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN 2020-2023 "MEDELLÍN FUTURO" RELACIÓN TELEMEDELLÍN
DIMENSIÓN | RETO | PROGRAMA
5. Gobernanza y Gobernabilidad | 5.6 Comunicaciones | Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

## Objetivos Estratégicos
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TELEMEDELLÍN 2021
# | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TELEMEDELLÍN 2021-2023 | LÍNEA ESTRATÉGICAS | PONDERACIÓN PLAN DE DESARROLLO | PONDERACIÓN PLAN DE ACCIÓN | PONDERACIÓN FINAL
1 | Elevar el nivel de competitividad y posicionamiento del Canal como plataforma de contenidos formativos, Informativos y culturales. | *LÍNEA ESTRATÉGICA 1: AQUÍ TE VES | 33% | 33% | 31.5%
|  | *LÍNEA ESTRATÉGICA 2: TELEMEDELLÍN A UN CLIC | 7% | 7% | 6.606%
|  | *LÍNEA ESTRATÉGICA 4: AQUÍ TE ESCUCHAS | 7% | 7% | 6.341%
|  | *LÍNEA ESTRATÉGICA 6: POSICIONAMIENTO | 7% | 7% | 2.36%
2 | Elevar la capacidad de innovación, calidad técnica y audiovisual en la producción, programación y distribución de los contenidos a través de las distintas plataformas. | *LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DESARROLLO TECNOLÓGICO | 9% | 13% | 12%
3 | Realizar alianzas estratégicas con la Alcaldía y sus entes descentralizados para temas de comunicación a través de la Agencia y Central de Medios de Telemedellín. | *LÍNEA ESTRATÉGICA 3: UNIDAD DE NEGOCIOS | 16% | 16% | 12.88%
4 | Administrar y optimizar eficientemente los recursos financieros acorde con las expectativas de los asociados. | *LÍNEA ESTRATÉGICA 7:GESTIÓN TELEMEDELLÍN | 6% | 6% | 4.809%
5 | Incrementar el nivel de eficiencia y eficacia operativa y administrativa en la gestión y ejecución de los procesos. | *LÍNEA ESTRATÉGICA 7:GESTIÓN TELEMEDELLÍN | 5% | 8.6% | 8.19%
6 | Aumentar el nivel de desempeño individual y colectivo, mediante el desarrollo de competencias. | *LÍNEA ESTRATÉGICA 7:GESTIÓN TELEMEDELLÍN | 2.4% | 2.4% | 2.207%
TOTAL |  |  | 92.4% | 100% | 86%
|  |  |  | PROCESO | % LOGRADO
|  |  |  | JURÍDICA | 100%
|  |  |  | PRODUCCIÓN | 100%
|  |  |  | GERENCIA | 100%
|  |  |  | PROGRAMACIÓN | 95.27%
|  |  |  | CONTROL INTERNO | 95%
|  |  |  | G. HUMANA | 91.96%
|  |  |  | PLANEACIÓN | 91%
|  |  |  | TÉCNICA | 88.89%
|  |  |  | ADMINISTRATIVA | 80.15%
|  |  |  | COMUNICACIONES | 70.39%
|  |  |  | AGENCIA Y CENTRAL | 69.14%

## Gerencia
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
PROCESO: Gerencia
RESPONSABLE: Gerente
AÑO: 2021
FORMULACIÓN
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | INDICADORES | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta
5. Gobernanza y Gobernabilidad | Administrar y optimizar eficientemente los recursos financieros acorde con las expectativas de los asociados. | Gestión Telemedellín | 2% | Gerente | Informe de gestión | Rendir ante la comunidad y el público general interesado la información de las diferentes acciones y manejos que se han realizado de la entidad. | Eficiencia | Cantidad de informes de gestión presentados a la ciudadanía | Anual | 1 | 2% | 1 | 100% | 2% | 100% | Durante el mes de diciembre se recopiló y se preparó la rendición de cuentas haciendo un trabajo de mirar los resultados más relevantes del 2021 y para el día 23 de diciembre se realizó la rendición de cuentas a través de la señal de Telemedellín
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 100%
|  |  | 2% | [12 empty] | CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2021
2

## Planeación
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
PROCESO: Planeación Estratégica
RESPONSABLE: Dirección de Planeación
AÑO: 2021
FORMULACIÓN
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | INDICADORES | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta
5. Gobernanza y Gobernabilidad | Incrementar el nivel de eficiencia y eficacia operativa y administrativa en la gestión y ejecución de los procesos. | Gestión Telemedellín | 4% | Director de planeación | Procesos actualizados | Diseño de planes de acción y seguimiento a los resultados de los indicadores | Gestión | Cantidad de procesos actualizados / cantidad de procesos del canal x 100% | Trimestral | 50% | 1% | 32% | 64% | 0.64% | 16% | Se realizó un trabajo de recopilación de todos los procesos de las áreas con unas preguntas puntuales si se debe actualizar el procedimiento, si esta en uso y si debe continuar, para así realizar un inventario de procesos y un plan de trabajo para el 2022, Se actualizaron procedimientos como Presupuesto, Tesorería, Declaración de Informes, Caja Menor, Apertura de Cuentas, Política de Transporte y Alimentación. Igualmente se hicieron mejoras en las herramientas tecnológicas del Canal.
[5 empty] | Avance implementación MIPG | Implementación y seguimiento del MIPG | Gestión | Implementaciones ejecutadas / Implementaciones proyectadas X 100% | Trimestral | 80% | 1% | 94% | 117.5% | 1% | 25% | Se realiza una muy buena gestión sobre las actividades programadas de MIPG para la vigencia en las siete dimensiones, donde se logro alcanzar un 94% de cumplimiento del plan logrando así sacar adelante la mayoría de tareas. Se realiza la creación de Políticas que suman a las dimensiones de MIPG cómo lo son la Política de Integridad, de Gestión Humana, de Transparencia y de Control Interno, además de otras actividades que se cumplieron del cronograma.
[5 empty] | Evaluación FURAG | Obtener una alta calificación en el Formulario Único (FURAG) | Gestión | Calificación institucional en el FURAG | Trimestral | 70% | 2% | 71% | 101.4% | 2% | 50% | Se logró en el 2021 un 71% en la evaluación, logrando así un avance significativo. Se siguió realizando con respecto a los valores alcanzados en el FURAG, las actividades de mejoramiento para alcanzar una mayor calificación. Se realiza una capacitación y socialización con diferentes áreas para que conozcan los resultados de la evaluación.
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 91%
CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2021
4%
4

## G. Programación
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
PROCESO: Gestión Programación y Distribución
RESPONSABLE: Director Programación y Distribución
AÑO: 2021
FORMULACIÓN
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | INDICADORES | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta Anual
5. Gobernanza y Gobernabilidad | Elevar el nivel de competitividad y posicionamiento del Canal como plataforma de contenidos formativos, Informativos y culturales. | Aquí te ves | 33% | Director de Programación | Horas estreno sistema informativo | Emitir horas del sistema informativo | Eficiencia | Sumatoria de horas de estreno del sistema informativo de 06:00 a 23:59 | Anual | 1300 | 3% | 1684 | 129.5% | 3% | 7.5% | se evidencia como trimestre tras trimestre fue disminuyendo el número de horas estreno, esto basado en las situaciones coyunturales que hubo en el año y en las diferentes decisiones tomadas por el área, como fue la disminución de horas producción para darle más prelación a información con mas contenido e investigación y las apuestas en cambios de programación, sin embargo la meta pactada para el año fue superada en un 30%
[5 empty] | Rating promedio del sistema informativo | Medir por medio de IBOPE el rating alcanzado por Telemedellín | Efectividad | Promedio de las 20 emisiones más vistas del sistema informativo en Antioquia | Anual | 3.3 | 3% | 2.98 | 90.3% | 2.709% | 6.773% | a pesar de que los dos primeros trimestres se logró cumplir la meta, los dos últimos semestres y los cambios efectuados en horarios y algunos otros externos, afectaron este promedio y la meta sólo se cumplió en un 90%, sin embargo los contenidos informativos están siempre por encima del promedio general de canal.
[5 empty] | Horas emitidas de programas de entretenimiento | Emitir horas de entretenimiento | Eficiencia | Sumatoria de horas en parrilla de los programas agrupados en el componente entretenimiento de 06:00 a 23:59 | Anual | 2616 | 3% | 2610 | 99.77% | 2.993% | 7.483% | la meta pactada en horas emitidas fue lograda para el año, la creación de contenidos que respondieran a este indicador fue muy tenida en cuenta al momento de planear los cambios que se fueron dando para el año.
[5 empty] | Rating promedio de programas de entretenimiento | Medir por medio de IBOPE el rating alcanzado por Telemedellín | Efectividad | Promedio de las 20 emisiones más vistas de programas de entretenimiento en Antioquia | Anual | 2.9 | 3% | 2.11 | 72.76% | 2.183% | 5.457% | Sin embargo aunque el indicador de horas estreno fue logrado, y teniendo en cuenta que hubo un repunte de algunos programas de esta línea, no fue suficiente para cumplir la meta en temas de rating, muchos contenidos fueron repetidos por las coyunturas que se presentaron durante el año y esto pudo afectar en la fidelización de los televidentes con los contenidos de entretenimiento.
[5 empty] | Horas emitidas de programas de cultura | Emitir horas de cultura | Eficiencia | Sumatoria horas en parrilla de los programas agrupados en el componente Cultura de 06:00 a 23:59 | Anual | 735 | 3% | 1718 | 233.7% | 3% | 7.5% | Esta categoría superó mucho la meta pactada, esto puede deberse a el buen número de transmisiones especiales y de ciudad que se realizaron a lo largo del año.
[5 empty] | Rating promedio de programas culturales y las transmisiones especiales | Medir por medio de IBOPE el rating alcanzado por Telemedellín | Efectividad | Promedio de las 20 emisiones más vistas de programas de Cultura en Antioquia | Anual | 2.4 | 3% | 2.37 | 98.75% | 2.962% | 7.406% | se puede concluir que la meta fue prácticamente concluida y se evidencia que los contenidos culturales los más escogidos por la ciudadanía son aquellos relacionados con transmisiones especiales y la santa misa, sin embargo también se observa que fue el trimestre con menor registro de rating esto muy probablemente al estar diciembre, un mes con muy bajos registros de sintonía.
[5 empty] | Horas emitidas de programas de acompañamiento en formación | Emitir horas de acompañamiento en formación | Eficiencia | Sumatoria horas en parrilla de los programas agrupados en el componente acompañamiento en formación de 06:00 a 23:59 | Anual | 846 | 3% | 749 | 88.53% | 2.656% | 6.64% | la terminación del programa diario padres en apuros afectó notablemente este trimestre y las horas que se venían generando en esta línea generando esto la imposibilidad de lograr la meta pactada para el año
[5 empty] | Rating promedio de programas de acompañamiento en formación | Medir por medio de IBOPE el rating alcanzado por Telemedellín | Efectividad | Promedio de las 20 emisiones más vistas de programas de acompañamiento en formación en Antioquia | Anual | 0.72 | 3% | 1.25 | 173.6% | 3% | 7.5% | temas como los mencionados anteriormente sobre la terminación de algunos programas de esta línea, podrían haber afectado los resultados generados en los dos primeros trimestres, sin embargo la meta anual se cumplió con un buen porcentaje.
[5 empty] | Horas emitidas de comunicación pública | Emitir horas de comunicación pública | Eficiencia | Sumatoria horas en parrilla de los programas agrupados en el componente de Comunicación Pública de 06:00 a 23:59 | Anual | 122 | 3% | 422 | 345.9% | 3% | 7.5% | para este trimestre no se contó con muchos de los programas de esta línea como el microprograma de la alcaldía y disminuyó la emisión de otros como los institucionales de Bello, Envigado y Sabaneta sin embargo el buen número logrado en diciembre con las diferentes rendiciones de cuenta permiten cerrar esta línea con un resultado muy por encima de lo esperado
[5 empty] | Rating promedio de programas de comunicación pública | Medir por medio de IBOPE el rating alcanzado por Telemedellín | Efectividad | Promedio de las 20 emisiones más vistas comunicación pública en Antioquia | Anual | 1 | 3% | 1.86 | 186% | 3% | 7.5% | A pesar de no cumplir la meta de horas emitidas, la planteada para el rating estuvo muy por encima de lo esperado, esto en parte a contenidos cortos y cercanos al noticiero que evidenciaron muy buenos resultados como el microprograma del concejo y de la gerencia del centro.
[5 empty] | Horas con Closed Caption | Operar por las horas exigidas por la ANTV el sistema Closed Caption a los programas del canal. | Eficiencia | Sumatoria de horas emitidas con sistema Closed Caption | Anual | 2190 | 3% | 5373 | 245.3% | 3% | 7.5% | La meta planteada para este indicador era lo estipulado u obligado por ley para el canal , sin embargo al tener dos operadores de CC se logra tener un número mayor de horas CC al día permitiendo así un porcentaje muy encima de la meta
|  | Telemedellín a un clic | 7% |  | Visitantes Facebook | Identificar el flujo de visitantes en Facebook | Efectividad | Sumatoria de número de visitantes por año | Anual | 369000 | 0.35% | 454224 | 123.1% | 0.35% | 0.875% | Debido a los contenidos de calidad, asociado a las tendencias en redes sociales, los visitantes en Facebook se cumplen por encima de los esperado para el presupuesto anual.
[5 empty] | Seguidores Facebook | Identificar la cantidad de seguidores en Facebook | Efectividad | Número de seguidores al finalizar el año | Anual | 584000 | 0.35% | 662642 | 113.5% | 0.35% | 0.875% | Gracias a la estrategia digital planteada en el mes de julio, se cumplen por encima de lo esperado la meta anual.
[5 empty] | Interacciones Facebook | Identificar las interacciones en Facebook | Eficiencia | Sumatoria de comentarios, me gusta y compartidos | Anual | 16500000 | 0.35% | 10789727.8 | 65.39% | 0.2289% | 0.5722% | Debido al cambio de algoritmo de Facebook, las interacciones, alcance e impresiones disminuyeron en los últimos 6 meses, razón por la cual la meta esperada en interacciones para la meta anual no se cumple, llegando a un 65%.
[5 empty] | Alcance Facebook | Identificar el alcance en Facebook | Eficiencia | Número total de personas que visualizan el contenido | Anual | 290000000 | 0.35% | 230212922.75 | 79.38% | 0.2778% | 0.6946% | Debido al cambio de algoritmo de Facebook, las interacciones, alcance e impresiones disminuyeron en los últimos 6 meses, razón por la cual la meta esperada en visualizaciones para la meta anual no se cumple, llegando a un 79%.
[5 empty] | Visitantes Twitter | Identificar el flujo de visitantes en Twitter | Efectividad | Sumatoria de número de visitantes por año | Anual | 286000 | 0.35% | 261900 | 91.57% | 0.3205% | 0.8013% | Debido a cambios varios cambios en la distribución de contenidos, el número de visitantes en Twitter no se logró para la meta anual, sin embargo, se finalizó en un 95%.
[5 empty] | Seguidores Twitter | Identificar la cantidad de seguidores en Twitter | Efectividad | Número de seguidores al finalizar el año | Anual | 819000 | 0.35% | 816207 | 99.66% | 0.3488% | 0.872% | Gracias a la estrategia digital planteada en el mes de julio, se cumplen por encima de lo esperado la meta anual de seguidores en Twitter.
[5 empty] | Menciones Twitter | Identificar las menciones con base a las publicaciones del Canal | Eficiencia | Número de veces que el usuario interactúa y utiliza el @Telemedellín | Anual | 72000 | 0.35% | 111560 | 154.9% | 0.35% | 0.875% | El aumento de publicaciones de calidad, sumado a hechos noticioso de la ciudad y el país hicieron posible que las menciones en Twitter lograran superar lo presupuestado para la meta anual.
[5 empty] | Interacciones Twitter | Identificar las interacciones en Twitter | Eficiencia | Sumatoria de like, retweets, clics en el enlace y respuestas | Anual | 175000 | 0.35% | 186455.6 | 106.5% | 0.35% | 0.875% | El aumento de publicaciones de calidad, sumado a hechos noticioso de la ciudad y el país hicieron posible que las interacciones en Twitter lograran superar lo presupuestado para la meta anual.
[5 empty] | Visitantes Instagram | Identificar el flujo de visitantes en Instagram | Efectividad | Sumatoria de número de visitantes por año | Anual | 185000 | 0.35% | 245418 | 132.7% | 0.35% | 0.875% | Gracias a los contenidos de calidad, asociado a las tendencias en redes sociales, los visitantes en Instagram se cumple por encima de los esperado para la meta anual.
[5 empty] | Seguidores Instagram | Identificar la cantidad de seguidores en Instagram | Efectividad | Número de seguidores al finalizar el año | Anual | 250000 | 0.35% | 281045 | 112.4% | 0.35% | 0.875% | Debido a los contenidos de calidad, asociado a las tendencias en redes sociales, la meta anual de los usuarios en Instagram se alcanzó y se superó.
[5 empty] | Impresiones Instagram | Identificar las impresiones en Instagram | Eficiencia | Número de veces que el usuario ha visto nuestro contenido | Anual | 16500000 | 0.35% | 25636325 | 155.4% | 0.35% | 0.875% | Gracias a la distribución de contenidos, los cuales son cercanos y amenos para los usuarios de Instagram, el número de impresiones se cumple por encima de los esperado para el presupuesto anual.
[5 empty] | Alcance Instagram | Identificar el alcance en Instagram | Eficiencia | Número total de personas que visualizan el contenido | Anual | 15000000 | 0.35% | 14339390 | 95.6% | 0.3346% | 0.8365% | Debido a cambios varios cambios en el algoritmo de Instagram, el alcance de los contenidos no se logró para la meta anual, sin embargo, se finalizó en un 96%.
[5 empty] | Visualizaciones contenidos en YouTube | Identificar el flujo de los contenidos en You Tube | Efectividad | Sumatoria número de visualizaciones al año | Anual | 20360000 | 0.35% | 36032299.2 | 177% | 0.35% | 0.875% | Gracias a varios hechos noticioso de la ciudad y el país, además de la eficacia para publicar contenidos en el momento oportuno, este ítem se cumple por encima de lo esperado para la meta anual.
[5 empty] | Suscriptores YouTube | Identificar la cantidad de suscriptores en You Tube | Efectividad | Número de suscriptores al finalizar el año | Anual | 45000 | 0.35% | 70318 | 156.3% | 0.35% | 0.875% | Debido a varios hechos noticioso de la ciudad y el país, además de la eficacia para publicar contenidos en el momento oportuno, este ítem se cumple por encima de lo esperado para la meta anual.
[5 empty] | Impresiones YouTube Telemedellín | Identificar la cantidad de impresiones en YouTube Telemedellín | Efectividad | Número de impresiones al finalizar el año | Anual | 900000000 | 0.35% | 831900797 | 92.43% | 0.3235% | 0.8088% | Gracias al aumento de contenidos y mejoras en el SEO, este indicador se cumple por encima de lo esperado para la meta anual.
[5 empty] | Visualizaciones contenidos en YouTube Programas Telemedellín | Identificar el flujo de los contenidos en YouTube Programas Telemedellín | Efectividad | Sumatoria número de visualizaciones al año en el Programas Telemedellín | Anual | 4000000 | 0.35% | 4843238 | 121.1% | 0.35% | 0.875% | Gracias al aumento de contenidos y mejoras en el SEO, este indicador se cumple por encima de lo esperado para la meta anual.
[5 empty] | Suscriptores YouTube Programas Telemedellín | Identificar la cantidad de suscriptores en YouTube Programas Telemedellín | Efectividad | Número de suscriptores al finalizar el año | Anual | 25000 | 0.35% | 30672 | 122.7% | 0.35% | 0.875% | Debido a las mejores en SEO y distribución de contenidos, este indicador se cumple por encima de lo esperado para la meta anual.
[5 empty] | Impresiones YouTube Programas Telemedellín | Identificar la cantidad de impresiones en YouTube Programas Telemedellín | Efectividad | Número de impresiones al finalizar el año | Anual | 40000000 | 0.35% | 51484488 | 128.7% | 0.35% | 0.875% | Gracias al aumento de contenidos y mejoras en el SEO, este indicador se cumple por encima de lo esperado para la meta anual.
[5 empty] | Visitantes página web | Identificar por medio de Google analytics los visitantes de la página web | Efectividad | Sumatoria número de visitantes al año | Anual | 18000000 | 0.35% | 11397939 | 63.32% | 0.2216% | 0.5541% | Debido a los cambios en el consumo de contenidos a través de los medios digitales, el valor está por debajo del porcentaje esperado para la meta anual.
[5 empty] | Ingresos por redes sociales | Identificar los ingresos percibidos por las redes sociales del canal | Efectividad | Sumatoria de ingresos facturados al final del año por reproducción de contenidos digitales de Telemedellín | Anual | 48000000 | 0.35% | 96836822 | 201.7% | 0.35% | 0.875% | Este indicador se cumple por encima de lo esperado para la meta anual
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 95.27%
CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2021
40%
40

## G. Producción
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
PROCESO: Gestión Producción
RESPONSABLE: Director Producción
AÑO: 2021
FORMULACIÓN
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | INDICADORES | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta
5. Gobernanza y Gobernabilidad | Elevar la capacidad de innovación, calidad técnica y audiovisual en la producción, programación y distribución de los contenidos a través de las distintas plataformas. | Acuerdo de Gestión | 4% | Director de Producción | Operación capacidad instalada de producción | Medir la producción del Canal con base en la capacidad instalada existente de horas cámaras. | Eficiencia | # Horas de cámara ejecutadas / Capacidad instalada total de cámaras | Mensual | 90% | 2% | 91% | 101.1% | 2% | 50% | Al inicio del semestre se tiene un óptimo manejo de las cámaras y el personal para el segundo trimestre con un leve aumento Julio: Desde mediados de junio se redujeron los recursos de producción del noticiero. Agosto: Continúa la producción de gran cantidad de programas bajo el modelo tipo VTR Septiembre: Luego de Feria de Flores, el indicador vuelve a su valor convencional Este trimestre estuvo enmarcado por el cambio de administración, en el que se replantearon los contenidos audiovisuales. Adicionalmente, en el mes de diciembre se reduce la demanda debido a la terminación de programas.
|  |  |  | Director de Producción | Operación capacidad instalada de Postproducción | Medir la operación de la postproducción del Canal con base en la capacidad instalada existente de horas edición. | Eficiencia | # Horas de edición ejecutadas / Capacidad instalada total de edición | Mensual | 90% | 2% | 107% | 118.9% | 2% | 50% | Al inicio del primer semestre se evidencia un aumento en el uso del recurso de edición en el canal lo cual se ve en el incremento de las horas extras Al igual que el recurso de cámara, el indicador de edición para el final del año se vio reducido por la terminación de los programas en el mes de diciembre y por los ajustes en la parilla de programación.
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 100%
|  |  | 4% | [12 empty] | CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2021
4

## G. Agencia y Central.
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
PROCESO: Gestión Agencia y Central de Medios
RESPONSABLE: Directora Agencia y Central de Medios
AÑO: 2021
FORMULACIÓN
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | INDICADORES | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta
5. Gobernanza y Gobernabilidad | Realizar alianzas estratégicas con la Alcaldía y sus entes descentralizados para temas de comunicación a través de la Agencia y Central de Medios de Telemedellín. | Unidad de Negocios | 10% | Directora de Agencia y Central de Medios | Ingresos por Unidad de Negocios – Cifras en miles | Cuantificar el valor de los ingresos que genere la Unidad de Negocios | Eficacia | Sumatoria de ingresos efectivos al presupuesto de cada vigencia | Anual | 20000000 | 5% | 30951372 | 154.8% | 5% | 50% | Se consolida un ingreso por encima de lo estimado en gran parte por la firma de contratos en el último semestre para ejecutar tanto en el fin de año como en el 2022. Se evidencia una importante gestión en la consecución de clientes e ingresos para la Agencia y Central de Medios
|  |  |  | Directora de Agencia y Central de Medios | Utilidad operacional de la Unidad de Negocios | Medir el valor de la utilidad operacional en la Unidad de Negocios | Eficacia | Margen operacional de la Agencia y Central de Medios | Anual | 35% | 4% | 8% | 22.86% | 0.9143% | 9.143% | Se alcanza un 8% de margen de utilidad para el 2021, no se lograron ejecutar muchos de los contratos los cuales fueron prorrógados y adicionados para el 2022. Igualmente se realiza el análisis sobre los valores arrojados desde el sistema de costos para mirar en que ítems se puede optimizar para lograr la utilidad esperada.
|  |  |  | Directora de Agencia y Central de Medios | Porcentaje de clientes satisfechos | Identificar el porcentaje de clientes de comercialización satisfechos. | Eficiencia | Clientes satisfechos / Clientes encuestados | Anual | 80% | 1% | 85.7% | 107.1% | 1% | 10% | Se realiza la encuesta de satisfacción en el mes de diciembre por medio de google formularios. Esta encuesta fue respondida por 7 clientes que dieron diferentes aportes y comentarios en pro de la mejora del áreas. El porcentaje de satisfacción en general fue del 86%
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 69.14%
CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2021
10%
10

## G. Comunicaciones
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
PROCESO: Gestión Comunicaciones y Mercadeo
RESPONSABLE: Director Comunicaciones y Mercadeo
AÑO: 2021
FORMULACIÓN
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | INDICADORES | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta anual
5. Gobernanza y Gobernabilidad | Elevar el nivel de competitividad y posicionamiento del Canal como plataforma de contenidos formativos, Informativos y culturales. | Aquí te escuchas | 7% | Director de Comunicaciones | Número de oyentes | Identificar el flujo de oyentes | Efectividad | Sumatoria de oyentes de Telemedellín Radio | Anual | 65600 | 2% | 49873 | 76.03% | 1.521% | 8.447% | Se termina el año con un 76% de cumplimiento de la meta anual, esto debido a que no se logró afianzar una programación para los oyentes de forma estándar.
[5 empty] | Horas de programación Telemedellín Radio | Emitir horas de programación de Radio | Eficiencia | Sumatoria de horas al aire de programación propia y de cesionarios | Anual | 3600 | 2% | 4158 | 115.5% | 2% | 11.11% | Al finalizar el 2021 se cumple con el indicador de horas al aire
[5 empty] | Visitantes Telemedellín Radio en Facebook | Identificar el flujo de visitantes en Facebook | Efectividad | Sumatoria de visitantes en Facebook de los programas de Telemedellín radio | Anual | 12000 | 1.5% | 10564 | 88.03% | 1.321% | 7.336% | Se alcanza un 88% de la meta debido a que en el último trimestre se emitieron pocos programas de radio por medio de Facebook debido a la renovación de set del mismo.
[5 empty] | Seguidores Telemedellín Radio en Facebook | Identificar la cantidad de seguidores en Facebook | Efectividad | Sumatoria seguidores en Facebook de los programas de Telemedellín radio | Anual | 17500 | 1.5% | 75353 | 430.6% | 1.5% | 8.333% | Se cumple con la meta y se sobre pasa debido a la buena estrategia que se realizó desde el equipo digital de Telemedellín
|  | Aquí nos encontramos | 7% | Director de Comunicaciones | Número de televidentes “El día de ayer” | Ser de los canales más vistos el día de ayer en las olas del EGM | Efectividad | Número de personas que vieron el Canal ayer | Trimestral | 165000 | 2% | 0 | 0% | 0% | 0% | Al finalizar el 2021 no se realizó por parte de EGM la encuesta de audiencias por lo cual Telemedellín no pudo arrojar datos para la consecución de la meta
[5 empty] | Número de televidentes “últimos 30 días” | Ser de los canales más vistos en los últimos 30 días en las olas del EGM | Efectividad | Número de personas que vieron el Canal en los últimos 30 días | Trimestral | 700000 | 2% | 0 | 0% | 0% | 0% | Al finalizar el 2021 no se realizó por parte de EGM la encuesta de audiencias por lo cual Telemedellín no pudo arrojar datos para la consecución de la meta
[5 empty] | Número de visitantes al Tour Telemedellín | Identificar el flujo de visitantes en el Tour Telemedellín | Efectividad | Sumatoria de visitantes anuales al Tour Telemedellín | Trimestral | 3600 | 1.5% | 2064 | 57.33% | 0.86% | 4.778% | Se recibieron 2064 visitantes en el Tour Telemedellín, el cual realizó su reapertura a mediados del junio, por lo cual es una cifra importante para el canal
[5 empty] | Número de eventos realizados en el parque | Posicionar el canal parque con diferentes eventos realizados | Efectividad | Sumatoria de eventos realizados en el parque | Trimestral | 25 | 1.5% | 53 | 212% | 1.5% | 8.333% | Varias entidades del sector público y privado visitaron la sede y se convencieron las bondades del parque para realizar eventos.
| Realizar alianzas estratégicas con la Alcaldía y sus entes descentralizados para temas de comunicación a través de la Agencia y Central de Medios de Telemedellín. | Unidad de Negocios | 4% | Director de Comunicaciones | Ingresos por alquiler de espacios para eventos | Recaudar ingresos que genere el alquiler de espacios para eventos | Eficiencia | Sumatoria de ingresos efectivos al presupuesto por alquiler del salón 3A, estudios y parque | Anual | 260000000 | 4% | 257948393 | 99.21% | 3.968% | 22.05% | Se logró cumplir con el objetivo de alcanzar casi el 100% de las metas, pese a las dificultades que se presentaron en el primer semestre
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 70.39%
|  |  | 18% | [12 empty] | CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2021
18

## G. Adtiva y Fra
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
PROCESO: Gestión Administrativa y financiera
RESPONSABLE: Director Administrativo y Financiero
AÑO: 2021
FORMULACIÓN
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | INDICADORES | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta
DIMENSIÓN 1: Creemos en la cultura ciudadana | Realizar alianzas estratégicas con la Alcaldía y sus entes descentralizados para temas de comunicación a través de la Agencia y Central de Medios de Telemedellín. | Gestión Telemedellín | 4% | Director Administrativo y Financiero | Utilidad operacional | Generar una utilidad operacional igual superior al 0% | Efectividad | Ingresos operacionales – costos - gastos | Trimestral | 0 | 1% | -948972280.75 | 0% | 0% | 0% | Gracias a las transferencias recibidas en el mes de octubre y diciembre por valor de $9.043.000.000 y los convenios interadministrativos suscritos en el último trimestre, la pérdida para la vigencia 2021 terminó en 948.972.281 disminuyendo en un 75% respecto al año 2020 la cual estaba en $3.822.703
[5 empty] | Ejecución presupuestal de ingresos | Medir el porcentaje de ejecución presupuestal de ingresos | Eficiencia | Ingresos ejecutados / Ingresos aprobados | Trimestral | 90% | 1% | 100.9% | 112.1% | 1% | 16.67% | Para el ultimo trimestre se realizaron adiciones presupuestales por valor de $11.123.217.035, de los cuales 9.043.000.000 corresponden a transferencias. Adicionalmente por ley de garantía se suscribieron contratos interadministrativos los cuales fueron desembolsados en su mayoría los recursos a administrar en los meses de noviembre y diciembre
[5 empty] | Ejecución presupuestal de egresos | Medir el porcentaje de ejecución presupuestal de egresos | Eficiencia | Egresos ejecutados / Egresos aprobados | Trimestral | 90% | 1% | 72.8% | 80.89% | 0.8089% | 13.48% | Para el ultimo trimestre se realizaron adiciones presupuestales por valor de $11.123.217.035 de los cuales 8.043.000.000 ingresaron los últimos días de diciembre. Adicionalmente se suscribieron contratos interadministrativos en el mes de noviembre pero que su ejecución por lo que no se alcanzó gastar el presupuesto
[5 empty] | Rentabilidad de la inversión | Revisar los rendimientos financieros del periodo del Canal | Eficiencia | Rendimientos financieros / Recursos invertidos | Trimestral | >=DTF | 1% | 2.4% | 100% | 1% | 16.67% | Los rendimientos financieros se pactan a tasas variables según entidad bancaria, tipo de cuenta y condiciones de mercado, en promedio se ha manejado tasas entre el 2 % y el 3%, favorable al indicador
| Realizar alianzas estratégicas con la Alcaldía y sus entes descentralizados para temas de comunicación a través de la Agencia y Central de Medios de Telemedellín. | Unidad de Negocios | 2% | Director Administrativo y Financiero | Ingresos por alquiler de espacios operativos y comerciales | Recaudar ingresos por el alquiler de espacios, Padre Amaya y lugares del canal Parque GGM | Gestión | Sumatoria de ingresos efectivos al presupuesto por canones de alquiler de contenedores, espacios del parque y Padre Amaya | Anual | 100000000 | 2% | 352556751 | 352.6% | 2% | 33.33% | La reactivación económica de la ciudad ha permitido que el alquiler de espacios haya aumentado. Se alquilaron las instalaciones tanto a empresas privadas como públicas para grandes eventos
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 80.15%
|  |  | 6% | [12 empty] | CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2021
6

## G. Técnica.
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
PROCESO: Gestión Técnica
RESPONSABLE: Director Técnico
AÑO: 2021
FORMULACIÓN
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | INDICADORES | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta
DIMENSIÓN 1: Creemos en la cultura ciudadana | Elevar la capacidad de innovación, calidad técnica y audio visual en la producción, programación y distribución de los contenidos a través de las distintas plataformas. | Desarrollo Tecnológico | 9% | Director Técnico | Actualización tecnológica | Adquisición de equipos para realizar la actualización tecnológica requerida y estar a la vanguardia de la tecnología del sector. | Eficiencia | Informe de presupuesto del respectivo rubro – Dirección Administrativa y Financiera | Anual | 255983118 | 5% | 255983118 | 100% | 5% | 55.56% | La inversión para la renovación tecnológica de equipos se vio muy afectada por la falta de recursos de caja, a pesar de esto se pudieron hacer alguna inversiones durante el año destacándose un nuevo equipo de Firewall
|  |  |  | Director Técnico | Instalación de TDT | Implementar la Televisión Digital Terrestre | Eficiencia | Señales de TDT aprobadas | Anual | 1 | 1% | 0 | 0% | 0% | 0% | Durante el 2021 no se pudieron conseguir los recursos para la implementación de la TDT, se espera que durante la vigencia 2022 se pueda adelantar este proyecto.
|  |  |  | Director Técnico | Señal de Telemedellín en el satélite | Cumplir indicador "% de tiempo al aire de la señal satelital". | Eficiencia | Sumatoria de horas al aíre en el satélite | Anual | 8500 | 3% | 8638 | 101.6% | 3% | 33.33% | Durante el 2021 no hubo prácticamente ninguna dificultad con la señal del satélite lográndose las metas planteadas.
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 88.89%
|  |  | 9% | [12 empty] | CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2021
9

## G. Humana
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
PROCESO: Gestión Humana
RESPONSABLE: Jefe de Gestión Humana.
AÑO: 2021
FORMULACIÓN
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | INDICADORES | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta anual
5. Gobernanza y Gobernabilidad | Aumentar el nivel de desempeño individual y colectivo, mediante el desarrollo de competencias. | Gestión Telemedellín | 2.4% | Jefe de Gestión Humana | Cumplimiento del plan de capacitación | Medir las actividades del Plan de formación y capacitación | Eficacia | # de capacitaciones ejecutadas / # de capacitaciones programadas | Trimestral | 100% | 0.5% | 100% | 100% | 0.5% | 20.83% | En el proceso del plan de capacitación se incluyo la inducción a los colaboradores que ingresaron a la entidad, así mismo se abordaron temas de salud mental de acuerdo a las necesidades de cada área
|  |  |  | Jefe de Gestión Humana | Cumplimiento del Plan de Bienestar Laboral | Medir las actividades de bienestar laboral. | Eficacia | # de actividades del plan de bienestar laboral ejecutadas / # de actividades del plan de bienestar laboral programadas | Trimestral | 100% | 0.5% | 105% | 105% | 0.5% | 20.83% | Nos ponemos al día en actividades de bienestar, cumpliendo con el cronograma y realizando actividades adicionales
|  |  |  | Jefe de Gestión Humana | Clima organizacional | Medir en que porcentaje es la percepción del clima organizacional de los trabajadores y empleados del canal | Efectividad | Promedio del clima organizacional de todas las áreas | Anual | 75% | 0.5% | 69% | 92% | 0.46% | 19.17%
|  |  |  | Jefe de Gestión Humana | Cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo | Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo. | Eficacia | # de actividades del plan de seguridad y salud en el trabajo ejecutadas / # de actividades del plan de seguridad y salud en el trabajo programadas | Trimestral | 100% | 0.9% | 83% | 83% | 0.747% | 31.12% | Se ejecutaron actividades enfocadas en las directrices que debe tener la contratación en la entidad respecto a SST, el seguimiento de casos médicos y la caracterización de la accidentalidad.
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 91.96%
CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2021
2.4%
2.4

## G. Jurídica
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL
AÑO: 2021
FORMULACIÓN
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | INDICADORES | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta
5. Gobernanza y Gobernabilidad | Aumentar el nivel de desempeño individual y colectivo, mediante el desarrollo de competencias. | Gestión Telemedellín | 1% | Secretario General | Porcentaje de PQRS respondidas a tiempo | Darle una repuesta oportuna y clara a los usuarios de esta comunicación, en el lapso de tiempo establecido | Eficiencia | # de PQRS respondidas a tiempo y completa / # PQRS recibidas | Trimestral | 100% | 1% | 100% | 100% | 1% | 27.78% | Se ha dado respuesta y se han apoyado los derechos de petición pertinentes, conforme lo señala el artículo 23 de la Constitución Política, la Ley 1755 de 2015 y el Decreto 491 de 2020. Es importante anotar que a la fecha solo se tiene (1) una solicitud pendiente, pero esta se encuentra dentro del término. Se anexa informe generado desde la plataforma PQRS por toda la vigencia 2021
|  | Acuerdos de gestión | 2.6% | Secretario General | Control de contratos | Atender y tramitar los diferentes contratos que se originen en la operación del Canal. | Eficacia | Contratos que cumplen requisitos de legalización / Contratos revisados | Trimestral | 100% | 0.6% | 100% | 100% | 0.6% | 16.67% | Se realizó la verificación de la documentación y se adelantaron procesos verificación y validación de 1346 expedientes contractuales durante toda la vigencia del 2021, tanto por régimen especial como por el estatuto general en todas sus modalidades. Se anexa cuadro contractual
[5 empty] | Ejecución comité de contratación | Realización de comité de contratación | Eficacia | # Actas de comité de contratación elaboradas / # de comités de contratación realizados | Trimestral | 100% | 0.4% | 100% | 100% | 0.4% | 11.11% | Se desarrollaron 40 comité de contratación entre los meses de octubre a diciembre, los que cuentan con sus respectivas actas, desde la N°86-125, para un total durante la vigencia 2021 de 125 comité de contratación. Podrán validarse las respectivas actas en la oficina de Gestión Documental del Canal, a la que fueron enviadas
[5 empty] | Elaboración de pliegos | Responder eficientemente a la elaboración de pliegos solicitada por la dirección de Telemedellín | Eficiencia | # de solicitudes de procesos de selección solicitados / # De pliegos elaborados | Trimestral | 100% | 0.4% | 100% | 100% | 0.4% | 11.11% | Se proyectaron y llevaron a cabo invitaciones por mínima cuantía, licitación pública, selección abreviada , y por régimen especial lo pertinente a cuantías superiores, cuantía media e inferiores, de acuerdo con los requerimientos de las diferentes áreas y el manual de contratación de la Entidad. Se anexa DRIVE con el consolidado de invitaciones
[5 empty] | Respuesta de demandas | Responder eficazmente a las demandas interpuestas a Telemedellín | Eficacia | # de procedimientos atendidos a tiempo / # Demandas interpuestas | Trimestral | 100% | 0.3% | 100% | 100% | 0.3% | 8.333% | No se han presentado procesos judiciales nuevos, en tal sentido se continúa dando trámite a los procesos en curso desde vigencias anteriores. Se anexa copia de informe en Excel del estado a diciembre de 2021 de los procesos jurídicos
[5 empty] | Respuesta de derechos de petición y tutelas | Responder eficazmente a las derechos de petición y tutelas interpuestas a Telemedellín | Eficacia | # de derechos de petición y tutelas respondidas a tiempo / # derechos de petición y tutelas presentadas | Trimestral | 100% | 0.3% | 100% | 100% | 0.3% | 8.333% | Se ha dado respuesta y se han apoyado los derechos de petición pertinentes, conforme lo señala el artículo 23 de la Constitución Política, la Ley 1755 de 2015 y el Decreto 491 de 2020. Es importante anotar que a la fecha solo se tiene (1) una solicitud pendiente, pero esta se encuentra dentro del término. Se anexa informe generado desde la plataforma PQRS por toda la vigencia 2021
[5 empty] | Prevención del daño antijurídico | Crear estrategias y desarrollar herramientas para fomentar la cultura de prevención en el Canal | Eficacia | # de estrategias o herramientas ejecutadas / # estrategias planeadas | Trimestral | 100% | 0.3% | 100% | 100% | 0.3% | 8.333% | Se continúa dando aplicación a la versión 2 del MANUAL DE DEFENSA JURÍDICA Y POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO. SE ANEXA COPIA
[5 empty] | Ejecución comité de conciliación | Realización de comité de conciliación | Eficacia | # Actas de comité de conciliación elaboradas / # de comités de contratación realizados | Trimestral | 100% | 0.3% | 100% | 100% | 0.3% | 8.333% | Se Ejecutaron doce (12) comité de conciliación, uno por mes, atendiendo a la baja demanda de procesos judiciales y la efectividad en la defensa judicial de los existentes. Se anexa copia en Word de las actas, firmadas podrán validarse en la oficina de GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 100%
CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2021
3.6%
3.6

## G. Control Interno
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
PROCESO: Evaluación y Control
RESPONSABLE: Jefe control interno
AÑO: 2021
FORMULACIÓN
DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO ALCALDÍA DE MEDELLÍN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PONDERACIÓN | RESPONSABLE | INDICADORES | [5 empty] | PONDERACIÓN | Valor anual | Porcentaje alcanzado de la meta | Ponderación parcial | Total ponderado | Análisis anual
[5 empty] | Nombre indicador | Objetivo del indicador | Mide | Fórmula | Periodicidad | Meta
5. Gobernanza y Gobernabilidad | Incrementar el nivel de eficiencia y eficacia operativa y administrativa en la gestión y ejecución de los procesos. | Acuerdos de Gestión | 1% | Jefe de Control Interno | Cumplimiento en el desarrollo del plan de trabajo de la OCI | Realizar todas las actividades programadas en el plan para el año | Eficacia | Actividades Programadas/actividades Terminadas | Trimestral | 100% | 1% | 95% | 95% | 0.95% | 95% | Se realizó la rendición de los informes del canal a través de las diferentes plataformas dispuestas para ello y se realizaron los informes de ley correspondientes, no fue posible cumplir con la totalidad de las auditorías inicialmente planeadas ya que la dependencia no cuenta con ningún personal de apoyo que acompañe esta actividad.
EVALUACIÓN TOTAL DEL SEGUIMIENTO | [14 empty] | 95%
CÓDIGO: FT-PE-GE-02 VERSIÓN: 05 FECHA: 01/03/2021
1%
1