## Plan de Mejora SST
PLAN DE TRABAJO SEGURIDAD Y SALUD TELEMEDELLÍN 2024.
NOMBRE: María Alejandra Betancur Sánchez PROFESIÓN: Ingeniera en Higiene y Seguridda y Salud en el Trabajo NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL: S2018060030665
ETAPA | Item | OBJETIVO | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase | RESPONSABLE (s) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
CICLO PHVA | 1 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Actualización de la politica de Seguridad y Salud en el Trabajo (firmada por gerencia, revisada por Copasst y divulgada a todos los colaboradores) | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín Comunicador Interno Copasst Gerencia | *Documento Firmado y fechado por Gerencia. *Acta Copass * Mecanismo de Comunicación (Whatsap, correo electrónico) | Dado el cambio de administración ingreso la Gerente Vanesa Palacio Olayo, por ende es importante actualizar la politica de Seguridad y Salud en el Trabajo. | bar: MAY
E*
| 2 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Socialización los roles y responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo a los diferentes perfiles de la Entidad | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín. | Se Solcializara la información mediante correo electronico a cada uno de los perfiles de la Entidad. | Se envio mediante correo electronico los roles y responsabilidades al personal que ingreso en el presenta año. | bar: FEB; MAY
E*
| 3 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Actualización del perfil sociodemografico con los diferentes tipos de contratación | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín Directivos | Encuesta de bienestar laboral | Se cuenta con la encuesta de datos demograficos, la cual fue creado mediante cuestionario de google, el link de diligenciamiento es enviado a cada colaborador que ingresa a la Entidad | bar: ENE to DIC
E*
| 4 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Elaboración del plan de trabajo y plan de capacitación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2024 | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemdellín | *Documento excel plan de trabajo. *Documento excel plan de capacitación | El plan de trabajo y plan de capacitación anual es subido a la plataforma de Telemdellín en Gestión Transparente | bar: ENE
E*
| 5 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Actualización objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemdellín | Documento firmado por Gerencia | Firma del documento objetivos del sistema de Gestión de Seguridda y Salud en el Trabajo 2024 | bar: FEB
E*
| 6 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Realización del registro anual de autoevaluación y plan de mejoramiento de los estandares minimos del SG-SST de Telemedellín | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín | Documento constancia de reporte ante el Ministerio de Trabajo | Fecha de apertura plataforma del Ministerio de Trabajo 01-02-2024 al 29-03-2024 | bar: FEB
E*
| 7 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Convocatoria, elección, conformación Copasst 2024-2026 | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín Comunicaciones Casa Creativa Gerencia | Acta de Conformación | bar: MAR
E*
| 8 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Convocatoria, elección, conformación CoCola 2024-2026 | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín Comunicaciones Casa Creativa Gerencia | Acta de Conformación | bar: MAY to AGO
E*
| 9 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Reuniones brigada de emergencias mensuales | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín Copasst | Acta de reunión | bar: JUN; OCT
E*
| 10 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Reuniones Copasst mensuales | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín Brigada Directivos | Acta de reunión | bar: MAY; JUL to AGO; NOV
E*
| 11 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Reuniones CoCola trimestrales | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín CoCola | Acta de reunión | bar: OCT; DIC
E*
| 12 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Inducción Seguridad y Salud en el Trabajo | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemdellín Inhouse Temporal | Evaluación SST | bar: MAR to DIC
E*
| 13 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Contrato servicio médico de área protegida para la sede del canal, incluido el parque Gabriel García Márquez | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín Jefatura de Gestión Humana Dirección Administrativa Juridica | Contrato | bar: MAR to ABR
E*
| 14 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Contrato Prestar el servicio de evaluación médico ocupacional de ingreso, periodico y retiro de conformidad con la resolución 2346 de 2007, así como las pruebas complementarias y específicas para Telemedellín. | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín Jefatura de Gestión Humana Dirección Administrativa Juridica | Contrato | bar: MAR to DIC
E*
| 15 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Contrato Compra de elementos de protección personal para la empresa Telemedellín | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín Jefatura de Gestión Humana Dirección Administrativa Juridica | Contrato | bar: MAR to ABR
E*
| 16 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Contrato Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Red de Protección contra incendio de la sede Telemedellín | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín Jefatura de Gestión Humana Dirección Administrativa Juridica | Contrato | bar: AGO to DIC
E*
| 17 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Contrato Prestar el servicio de recarga y mantenimiento de los extintores del Canal Telemedellín | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín Jefatura de Gestión Humana Dirección Administrativa Juridica | Contrato | bar: MAR to DIC
E*
| 18 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Rendicición de cuentas jefatura de Gestión Humana (informe mensual) | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín | Informe mensual en diapositivas de Power Point con las activiadades ejecutadas. | bar: ENE to DIC
E*
| 19 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Entrega de elementos de protección personal e insumos de la brigada de emergencias | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín | bar: ABR to MAY; JUL; NOV to DIC
E*
| 20 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Actualización Matriz de identificación, verificación de peligros y valoración de riesgos (IPVER) | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín | bar: FEB; ABR; JUN; AGO; OCT; DIC
E*
| 21 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Actualización Matriz Legal | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín | bar: MAR; MAY; JUL; SEP; NOV
E*
| 22 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Mecanismo de comunicación Seguridad y Salud en el Trabajo (divulgación SG-SST) | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín Comunicaciones. | Correos electronicos Comunicado Pantallas Whatsapp | El área de SST realizara la divulgación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por medio de los diferentes canales de la Entidad | bar: FEB to DIC
E*
| 23 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Actualización indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín | Matriz de indicadores | Se realizara la actualización de indicadores de ley | bar: FEB to DIC
E*
| 24 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Caracterización accidente de trabajo y enfermedad laboral, con sus respectivas acciones de mejora | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín | Matriz de caracterización de la accidentalidad y enfermedad laboral | bar: ENE to DIC
E*
| 25 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Caracterización ausentismo laboral y de origen comun | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín | Matriz de ausentismo | bar: ENE to DIC
E*
| 26 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Caracterización seguimiento medicos origen comun, laboral, restricciones, recomendaciones, examenes medicos | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín | Matrzi seguimiento medico Actas Examenes medicos ocupacionales | bar: ENE to DIC
E*
| 27 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Actualización de matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín | Matriz acciones preventivas correctivas y de mejora | bar: ENE to NOV
E*
| 28 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, perfiles de cargo y protocolos en Seguridad y Salud en el Trabajo | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellin | Documento de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos, perfiles | bar: FEB; ABR; JUN; AGO; OCT; DIC
E*
| 29 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Inspecciones de Seguridad | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemdellín | Documento inspección de Seguridad | bar: FEB; ABR; JUN; AGO; OCT
E*
| 30 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Asesoria y acompañamiento por parte de ARL | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellin | Acta de visita | bar: FEB to DIC
E*
| 31 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Plan de prevención y preparación de emergencias | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín | Plan de emergencias actualizado Simulacro de emergencias | bar: MAR; JUL to OCT
E*
| 32 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Intervención plan de mejoramiento visita Bomberos | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín | bar: MAR
E*
| 33 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Seguimiento apoyo supervisión contrato temporal item de cumplimiento seguridad y salud en el Trabajo | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín Jefatura de Gestión Humana Dirección Adm y Fin | Contratos con requisitos en seguridad y salud en el trabajo | bar: ENE to DIC
E*
| 34 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Socialización manual de contratistas supervisores, apoyo de supervisión (contratación Telemdellín) | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín Jurídica | bar: FEB to MAR
E*
| 35 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Gestión de peligros y riesgos presentes en la organización | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín | Correos Comunicados Capacitación Documentos | bar: ENE to DIC
E*
| 36 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Jornada de donación de sangre | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín Hospital General | Certificado de agardecimiento hospital general | 23/04/2024 21/08/2024 12/12/2024 | bar: ABR; DIC
E*
| 37 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Programa de estilos de vida y entornos saludable. | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín Comunicaciones Bienestar | Correo Whatsapp Capacitaciones | 7 Habitos saludables | bar: FEB; MAY; AGO; NOV
E*
| 38 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Pausas activas | P* | [12 empty] | 0% | SST Comunicación Bienestar | Correo Whatsapp Visita en campo
E*
| 39 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Jornada de la salud | P* | [12 empty] | 0% | SST Comunicaciones Bienestar | Correo Whatsapp Stand | 3 días de la semana para la jornada de salud 12-13-14 JUNIO | bar: JUN
E*
| 40 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Intervención Seguridad y Salud en el Trabajo Parque Gabriel Garcia Marquez | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín Dirección administrativa y financiera | Informe Actas | bar: JUL to AGO
E*
| 41 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Programa de alcohol drogas, tabaquismo y vapeadores. | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín | Programa Capacitación | bar: MAR; JUN; SEP
E*
| 42 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Revisión anual por la alta dirección (resultados y acciones de mejora | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín Jefatura GH Gerencia | Informe | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
E*
| 43 | Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Apoyo eventos deportivos, recreativos y culturales | P* | [12 empty] | 0% | SST Telemedellín GH | Fotos Correos Whatsapp | Dia del camarógrafo: | bar: ENE to DIC
E*
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  |  | 10 | 20 | 24 | 22 | 22 | 23 | 21 | 24 | 20 | 22 | 20 | 21 | 249
TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. RECURSOS ASIGNADOS |  |  |  |  | ENE: DETALLE
TIPO DE RECURSOS | [17 empty] | OBSERVACIONES
HUMANOS |  |  |  |  | ENE: Profesional con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, brigada de emergencia, Copasst, Cocola
TECNICOS |  |  |  |  | ENE: Computador
FINANCIEROS |  |  |  |  | ENE: Examenes medicos, Red Contra Incendio, Área Protegida, EPP, Insumos y Materiales
LOCATIVOS |  |  |  |  | ENE: Zonas cardioprotegida, extintores, camilla, silla de ruedas, tensiometro, oximetro, termometro, Sistema de Extinción, Sistema de Detección
6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO | [17 empty] | GRÁFICA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO |  |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas |  | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 10 | 20 | 24 | 22 | 22 | 23 | 21 | 24 | 20 | 22 | 20 | 21 | 249
|  |  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESULTADO | bar: ENE to TOTAL
|  |  | META |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Los abajo firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de la Gerente
Elaboró: Seguridad y Salud en el Trabajo ________________________________________ |  |  | Revisión: Gestión Humana ________________________________________ |  | JUL: VoBo: Jurídica ________________________________________
FIRMA GERENTE ________________________________________________________________
CÓDIGO: FT-GH-SST-07 VERSIÓN: V4 FECHA: 15/01/2023
Note on H71: Actualización documento plan de emergencias
Note on L71: Brigada de emergencia
Note on M71: Coordinadores de evacuación
Note on N71: Comité de emergencias
Note on O71: Simulacro de emergencias