## Plan de Mejora SST
PLAN DE TRABAJO SEGURIDAD Y SALUD TELEMEDELLÍN 2025
NOMBRE: María Alejandra Betancur Sánchez PROFESIÓN: Ingeniera en Higiene y Seguridad y Salud Ocupacional NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL: S2018060030665
ETAPA | Item | OBJETIVO | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase | RESPONSABLE (s) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
CICLO PHVA | 1 | Asignar y documentar de manera clara y precisa las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a todos los niveles de la organización, con el fin de garantizar el desarrollo, implementación efectiva y mejora continua del sistema, contribuyendo así a un entorno laboral más seguro y saludable para todos los trabajadores. | Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema. | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Documento de soporte asignación de responsabilidades firmada.
E*
| 2 | Asignar los recursos financieros, técnicos y tecnológicos necesarios para la adecuada implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), asegurando su eficacia, sostenibilidad y el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud laboral en la organización | Asignación de recursos financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST. | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM Jefe de GH Gerencia | Documento de asignación de recurso financieros, técnicos y técnologicos
E*
| 3 | Capacitar a los integrantes del Copasst, brigada de emergencias y COCOLA para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley, fortaleciendo sus competencias y habilidades para promover un entorno laboral seguro, saludable y conforme a la normativa vigente. | Plan de formación Copasst, brigada de emergencias y COCOLA. | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM Copasst | Documento plan de formación Copasst
E*
| 4 | Garantizar el funcionamiento de los grupos de apoyo de SST de acuerdo con la normatividad vigente. | Funcionamiento Copasst, brigada de mergencias y Cocola | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM Copasst Brigada de emergencias Cocola | Actas de funcionamiento de los comites
E*
| 5 | Elaborar y ejecutar un programa de capacitación anual en promoción y prevención de riesgos laborales, que contemple los peligros y riesgos prioritarios, así como las medidas de prevención y control, dirigido a todos los niveles de la organización, con el fin de fortalecer la cultura de seguridad y salud en el trabajo y reducir los incidentes laborales | Plan de capacitación anual del SG-SST | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Cronograma Plan de capacitación
E*
| 6 | Realizar la de inducción y reinducción, dirigidas a todos los trabajadores, sin importar su forma de vinculación o contratación, antes del inicio de sus labores, enfocadas en aspectos generales y específicos de sus funciones | Inducción y reinducción SG-SST dirigidas a todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o contratación, de manera previa al inicio de sus labores | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Soporte de inducción por trabajador
E*
| 7 | Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | Politica de SST fechada, firmada por la gerencia, socializada con el Copasst, difundida y accesible a todos los niveles de la organización | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Politica de SST fechada, firmada por la gerencia, socializada con el Copasst, difundida y accesible a todos los niveles de la organización
E*
| 8 | Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la política de SST, los cuales deben ser claros, medibles, cuantificables y tener metas | Objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la política de SST | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Documento objetivos del SG-SST
E*
| 9 | Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente. | Evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Documento evaluación inicial
E*
| 10 | Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de la empresa. | Rendición de cuentas del sg-sst | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Registros documentales que evidencien la rendición de cuentas anual, al interior de la empresa
E*
| 11 | Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa. | Matriz legal de SST | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Documento matriz legal
E*
| 12 | Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo | Autoreporte de condiciones de trabajo | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Formato de reporte de condiciones de tarbajo
E*
| 13 | Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la empresa en la evaluación y selección de proveedores y contratistas. | Manual de contatistas de SST para proveedores y contratistas | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Manual de contratistas
E*
| 14 | Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos. | Procedimiento cambios internos y externos en la Entidad | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Procedimiento cambios internos y externos en la Entidad
E*
| 15 | Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con las prioridades identificadas en el diagnóstico de condiciones de salud y con los peligros/riesgos prioritarios. | Actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM Bienestar Comunicaciones
E*
| 16 | Informar al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva. | Remitir al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales respecto de los perfiles de cargos | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Correo electronico con el envio de los perfiles de cargo
E*
| 17 | Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador. | Evaluaciones médicas ocupacionales | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Concepto medico
E*
| 18 | Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales. | Custodia de las historias clínicas | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Custodia de las historias clinicas por parte del centro medico
E*
| 19 | Cumplir las restricciones y recomendaciones médico laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de sus funciones. | Restricciones y recomendaciones médico laborales | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Matriz de recomendaciones y restricciones medicas
E*
| 20 | Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo saludable | Estilos de vida y entorno saludable | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Programa de estilos de vida saludable
E*
| 21 | Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales diagnosticadas, de igual manera a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo que corresponda los accidentes graves y mortales, | Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | FURAT
E*
| 22 | Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales | Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales con la participación del COPASST | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM Copasst | Investigación ATEL
E*
| 23 | Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y ausentismo laboral | Indicadores de ATEL y ausentismo laboral | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Indicadores de ATEL y ausentismo laboral
E*
| 24 | Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y respecto de todos los trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o contratación. | Actualizaciíón Matriz IPVER minimamente una vez al año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos. | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Matriz IPVER
E*
| 25 | Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda | Inventario de sustancias químicas | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Inventario de sustancias químicas
E*
| 26 | Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y en el medio. | Matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora. | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
E*
| 27 | Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos a los trabajadores. | Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo
E*
| 28 | Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias; con la participación del COPASST. | Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos
E*
| 29 | Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los informes de las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas técnicas de los mismos. | Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas
E*
| 30 | Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal que se requieran y reponerlos oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos. Realizar la capacitación para el uso de los elementos de protección personal. | Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en uso adecuado | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en uso adecuado
E*
| 31 | Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad. Como mínimo el plan debe incluir: planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia, así como la señalización, realización de simulacros como mínimo una (1) vez al año. El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser divulgado | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
E*
| 32 | Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las necesidades y el tamaño de la empresa | Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Conformación brigada de emergencias Actas de capacitación
E*
| 33 | Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. | Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
E*
| 34 | Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Auditoría anual | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Auditoría anual
E*
| 35 | Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015. | Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del Sistema de Gestión de SST | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Revisión por la alta dirección
E*
| 36 | Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y comunicar los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST | Planificación de la auditoría con el COPASST | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Planificación de la auditoría con el COPASST
E*
| 37 | Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST. | Acciones preventivas, correctivas y de mejora | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Acciones preventivas, correctivas y de mejora
E*
| 38 | Establecer las acciones de mejora frente a las medidas de prevención y control relativa a los peligros y riesgos inadecuados para subsanar lo detectado | Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección
E*
| 39 | Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas básicas e inmediatas, así como de las enfermedades laborales. | Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
E*
| 40 | Implementar las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos laborales. | Plan de mejoramiento | P* | [12 empty] | 0% | Seguridad y salud en el trabajo TM | Plan de mejoramiento
E*
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. RECURSOS ASIGNADOS |  |  |  |  | ENE: DETALLE
TIPO DE RECURSOS | [17 empty] | OBSERVACIONES
HUMANOS |  |  |  |  | ENE: Profesional con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, brigada de emergencia, Copasst, Cocola
TECNICOS |  |  |  |  | ENE: Computador
FINANCIEROS |  |  |  |  | ENE: Examenes medicos, extintores, red contra incendios, zonas cardioprotegidas, área protegida, elementos de protección persona, insumo brigada de emergencias
LOCATIVOS |  |  |  |  | ENE: Zonas cardioprotegida, extintores, camilla, silla de ruedas, tensiometro, oximetro, termometro, Sistema de Extinción, Sistema de Detección
6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO | [17 empty] | GRÁFICA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO |  |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas |  | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESULTADO
|  |  | META |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Los abajo firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de la Gerente
Elaboró: Seguridad y Salud en el Trabajo ________________________________________ |  |  | Revisión: Gestión Humana ________________________________________ |  | JUL: VoBo: Jurídica ________________________________________
FIRMA GERENTE ________________________________________________________________
CÓDIGO: FT-GH-SST-07 VERSIÓN: V4 FECHA: 15/01/2023